НЕИЗМЕННАЯ ДОГОВОРНАЯ (КОНТРАКТНАЯ) ЦЕНА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

Уважаемые пользователи АПС «Бизнес-Инфо»!

С 1 января 2015 г. независимо от источника финансирования строительства установлена обязательность применения Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553. Изменен и дополнен порядок корректировки неизменной договорной (контрактной) цены договора.

В связи с изменениями и нововведениями у практиков возникает много вопросов.

30 сентября 2015 г. состоялся интернет-семинар на тему «Неизменная договорная (контрактная) цена на строительство объекта» с участием Михаила Морозевича, заместителя начальника управления аудита республиканского унитарного предприятия «Служба ведомственного контроля при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь».

Михаил Морозевич ответил на самые актуальные и востребованные вопросы, которые находятся в его компетенции.

|  | Справочно Михаил Морозевич окончил Белорусский национальный технический университет в 2002 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в организациях строительной отрасли г. Минска. С 2009 по 2014 год работал заместителем начальника отдела ценового, строительного и технологического контроля контрольно-ревизионного управления, с 2014 года - заместитель начальника управления аудита РУП «Служба ведомственного контроля при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь». |
| --- | --- |

1. ООО «СК АИС»: Распространяется ли действие Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 (далее - Положение № 1553), на производимые ремонтные работы на действующих объектах?

Ответ: Распространяется.

Положением № 1553 определяется порядок формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов (п.1 Положения № 1553).

В Законе Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» даны следующие определения:

• ремонт объекта - совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации и (или) улучшению конструктивных, инженерных, технических, эстетических качеств объекта, в том числе по устранению его мелких повреждений и неисправностей, а также предупреждению его износа, не относящихся к реконструкции объекта (абзац 29 ст.1);

• строительная деятельность (строительство) - деятельность по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ (абзац 35 ст.1).

С учетом вышеизложенного нормы Положения № 1553 распространяют свое действие на ремонт объектов.

2. ОАО «МОС»: При проведении торгов по возведению объекта, финансируемого за счет собственных средств заказчика, был выбран подрядчик на выполнение комплекса работ.

Подписан договор с приложением 1 (локальная смета) и приложением 2 (протокол согласования договорной цены), но без графика строительства и графика платежей.

Стоимость работ по локальной смете сформирована с учетом применения прогнозного индекса цен в строительстве на период выполнения данного комплекса работ.

Ежемесячно подрядчик представляет заказчику акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б (далее - акт формы С-2б) и справку о стоимости выполненных работ формы С-3а, при этом расчет стоимости работ происходит с применением ежемесячного прогнозного индекса в строительстве.

По завершении комплекса работ, когда все объемы запроцентованы, остается стоимостный остаток из-за разницы применения прогнозных индексов цен в строительстве, учтенных по-разному в локальной смете и в акте формы С-2б. Это происходит при составлении договора без графика строительства и графика платежей.

Поскольку стоимостный остаток - это прибыль подрядчика, как в таком случае произвести с ним окончательный расчет? Или эти средства остаются у заказчика, так как подрядчиком неверно была сформирована цена предложения?

Ответ: В рассматриваемом случае заказчиком совместно с подрядчиком при расчете договорной цены была допущена ошибка. Разница между неверно рассчитанной договорной ценой и стоимостью выполненных подрядной организацией строительных работ не может быть прибылью подрядчика.

К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью в том числе следующие документы:

• график производства работ, за исключением случаев строительства объекта (выполнения строительных работ) продолжительностью не более 1 месяца;

• график платежей (за исключением случаев единовременной оплаты) (абзацы 3 и 4 части первой п.19 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450).

При этом график строительства (производства работ) и график платежей при строительстве (выполнении работ) разрабатываются подрядчиком с учетом нормативной продолжительности строительства (часть вторая п.4 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553; далее - Положение № 1553).

|  | Справочно Форма графика строительства (производства работ) приведена в приложении 2 к Положению № 1553. Форма графика платежей при строительстве (выполнении работ) приведена в приложении 3 к Положению № 1553. |
| --- | --- |

Как следует из формы графика строительства (производства работ), договорная цена рассчитывается с учетом определяемых норм задела в строительстве по месяцам с последующим применением расчетных коэффициентов, полученных произведением прогнозных индексов цен в строительстве.

Таким образом, заказчиком совместно с подрядчиком при расчете договорной цены ошибочно был принят период выполнения работ - 1 месяц, то есть норма задела в строительстве в размере 100 % пришлась на последний месяц строительства с максимальным расчетным коэффициентом.

Вышеуказанное обстоятельство привело к завышению договорной цены в договоре строительного подряда.

Разница между неверно рассчитанной договорной ценой и стоимостью выполненных подрядной организацией строительных работ согласно актам формы С-2б в данном случае не может быть прибылью подрядчика.

3. РУП «МЭС»: Как оформить первичные документы - акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б (приложение 5 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 13) (далее - акт формы С-2б), чтобы в них отразилась оценка в натуральных и стоимостных показателях в соответствии со ст.10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее - Закон о бухучете)?

Ответ: Порядок расчетов за выполненные работы определяется законодательством и договором строительного подряда с применением актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справок о стоимости выполненных работ и затратах по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (п.11 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553; далее - Положение № 1553).

В подстрочном примечании к акту формы С-2б указано, что он применяется в случае, предусмотренном п.11 Положения № 1553.

Иными словами, акт формы С-2б составляется при определении стоимости работ, выполненных при капитальном ремонте, реконструкции и возведении объектов, стоимость которых определена на основании неизменной договорной (контрактной) цены, сформированной в соответствии с Положением № 1553.

|  | Справочно Расчеты за выполненные работы при строительстве объектов по неизменной договорной (контрактной) цене оформляются в соответствии с графиком производства работ, прилагаемым к договору строительного подряда. |
| --- | --- |

Акт формы С-2б в полной мере соответствует положениям ст.10 Закона о бухучете, содержит все необходимые сведения, в том числе натуральные и стоимостные показатели (графы 4-9, 12, 13).

4. РУП «МЭС»: Каким образом отразить справочную информацию о количестве и стоимости смонтированного подрядчиком оборудования, которая следует за итогом стоимости выполненных работ по данному оборудованию?

Ответ: Основанием для включения в состав затрат по строительству стоимости смонтированного оборудования, приобретенного подрядчиком, являются товарная накладная, форма которой утверждена постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 № 192, подтверждающая факт реализации оборудования заказчику, и акт сдачи-приемки выполненных работ по монтажу оборудования, в котором за итогом стоимости выполненных работ (справочно) указываются наименование, количество и стоимость установленного оборудования.

Приведем пример включения в акт сдачи-приемки выполненных работ по монтажу оборудования стоимости оборудования.

| Стоимость оборудования (справочно) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Количество | Цена единицы | НДС | Стоимость |

Стоимость оборудования в стоимость строительных работ по монтажу оборудования не включается (часть вторая п.38 Инструкции о порядке формирования стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.05.2007 № 10).

5. РУП «МЭС»: Каким образом вычесть сумму налога на добавленную стоимость, не включаемую в стоимость объекта, если акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б (приложение 5 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 13) (далее - акт формы С-2б) не отражает суммы НДС по возводимым частям объекта (аналитический учет затрат частей объекта в соответствии с п.12 Инструкции о порядке формирования стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.05.2007 № 10), так как выполненные работы по некоторым частям объекта подлежат обложению НДС, а некоторые имеют льготы?

Ответ: Организация обязана оформить два акта формы С-2б.

Реквизитами акта формы С-2б предусмотрена строка «Часть объекта», а также строка «сумма НДС по ставке ___ %».

Таким образом, в случае выполнения организацией строительных работ на частях строительного объекта с различным налогообложением данная организация обязана оформить два акта формы С-2б: по части объекта, строительные работы по которой освобождены от НДС, и по части объекта, работы по строительству которой облагаются НДС в общеустановленном порядке.

Объектами налогообложения НДС признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь (подп.1.1 п.1 ст.93 Налогового кодекса Республики Беларусь).

Освобождаются от НДС обороты по реализации на территории Республики Беларусь объектов жилищного фонда, не завершенных строительством объектов жилищного строительства и работ по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок по перечню таких работ, утверждаемому Президентом Республики Беларусь (подп.1.12 п.1 ст.94 названного Кодекса).

Перечень работ по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок, обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, приведен в приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 № 138 «О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость».

6. РУП «МЭС»: Как при расчетах за выполненные работы по договору строительного подряда исполнить требование об обязательном наличии подтверждающих расчетов на командировочные расходы, предусмотренное п.6 Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.04.2000 № 35, и письмом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.08.2010 № 04-2-04/2767 «О порядке определения средств, связанных с командированием рабочих»?

Ответ: Предоставлением заказчику оригиналов (копий) проездных документов (от места постоянной работы до места служебной командировки) работников подрядной организации.

В случае использования командированным работником в личных целях государственных праздников, праздничных и выходных дней, установленных в соответствии с законодательством, в месте служебной командировки до начала или после ее окончания оплата проезда работнику производится на общих основаниях, а суточные и расходы по найму жилого помещения за эти дни не возмещаются (п.6 названной Инструкции).

Следовательно, исполнение вышеуказанной нормы законодательства в рамках заключенного договора строительного подряда можно реализовать путем представления заказчику строительства оригиналов (копий) проездных документов (от места постоянной работы до места служебной командировки) работников подрядной организации.

7. РУП «МЭС»: Как, используя акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б (приложение 5 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 13), произвести контроль и учет возвратных материалов, полученных от разборки при реконструкции объекта строительства?

Ответ: Возвратные материалы включаются в акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б (далее - акт формы С-2б) в числе прочих материалов в случае их повторного использования на объекте строительства.

Принятие на учет строительных материалов, полученных в результате разборки зданий (в том числе временных титульных), сооружений, конструкций, оформляется первичным учетным документом, форма которого утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь (часть четвертая п.13 Инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.01.2008 № 4).

Примерная форма С-14 «Акт оприходования материалов, полученных от разборки», рекомендуемая к применению, установлена постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013 № 3 (далее - постановление № 3, акт формы С-14).

Акт формы С-14 используется для подтверждения факта разборки, а также количества и стоимости материалов, полученных от разборки.

|  | Обратите внимание! Акт формы С-14 не используется при оприходовании материалов, полученных от разборки нетитульных временных зданий и сооружений. Составляется акт о разборке нетитульного временного здания и сооружения формы С-6 (приложение 3 к постановлению № 3). |
| --- | --- |

Материалы, полученные от разборки и непригодные к дальнейшему использованию, вносятся в таблицу с указанием процента годности в размере 0 %.

Акт формы С-14 является основанием для отражения материалов, полученных от разборки, в бухгалтерском учете организации, являющейся их собственником.

В случае принятия собственником решения о передаче материалов, полученных от разборки, на временное хранение иной организации последняя принимает полученные материалы на хранение на основании акта формы С-14 с отражением их стоимости на забалансовом счете (п.11 Методических рекомендаций по применению и заполнению примерных форм учетных документов в строительстве, утвержденных постановлением № 3).

Изделия и материалы, полученные от разборки и повторно используемые на объекте, подлежат обязательному оприходованию в складском и бухгалтерском учете подрядчика по ценам, определяемым комиссией. Пригодные для повторного использования изделия и материалы, не используемые на данном объекте, подрядчик обязан передать заказчику или с его согласия использовать для своих нужд по ценам, определяемым комиссией.

Оприходование изделий и материалов в этом случае осуществляется соответственно подрядчиком и заказчиком в установленном порядке (пп.6.8 и 6.9 технического кодекса установившейся практики ТКП 45-1.03-186-2009 (02250) «Изделия, материалы и оборудование. Правила повторного использования») (утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2009 № 446 (http://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=244064&UrlIDGLOBAL=341688)).

Количество получаемых строительных отходов и материалов для их дальнейшего использования уточняется в ходе строительства актом на разборку материалов. Одновременно уточняется оценочная стоимость материалов в составе возвратных сумм (часть одиннадцатая п.12 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51).

В случае невозможности использования или реализации материалов (строительных отходов), подтвержденной актом на разборку материалов или попутной добычи, их стоимость в возвратных суммах не учитывается (часть восьмая п.12 названной Инструкции).

С учетом вышеизложенного возвратные материалы включаются в акт формы С-2б в числе прочих материалов в случае их повторного использования на объекте строительства.

8. ОАО «МОС»: Обязательно ли составлять дефектный акт на текущий ремонт здания или может быть составлена только локальная смета к договору, если финансируется объект за счет собственных средств заказчика?

Ответ: Обязательно.

Выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту осуществляется на основании дефектного акта и сметы. Форма дефектного акта, а также порядок ее применения и заполнения утверждаются Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (п.4 ст.51 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).

Форма С-1 «Дефектный акт»:

• подлежит применению организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальными предпринимателями;

• применяется организациями для обоснования принятия решения о проведении текущего ремонта и служит исходным документом для составления сметы на проведение строительно-монтажных работ по текущему ремонту (п.2 постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 14 «Об установлении формы дефектного акта»).

9. УКС «НР»: Заказчик объявил торги по строительству жилого дома 15 сентября 2015 г. Заседание конкурсной комиссии по выбору победителя состоится 2 октября, начало строительства объекта - ноябрь 2015 г.

Каким образом определяется цена предложения подрядчика на начало строительства объекта?

Ответ: Цена предложения подрядчика определяется исходя из сметной документации, составленной по заказу заказчика в уровне цен на 1 ноября 2015 г. с применением прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный период строительства объекта строительства, с учетом налогов и отчислений согласно законодательству.

Цена предложения подрядчика формируется на основании предоставляемой заказчиком проектной, в том числе сметной, документации, составной частью которой является ведомость объемов работ и расхода ресурсов (п.4 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553; далее - Положение № 1553).

Цена предложения подрядчика определяется на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ), указанную в конкурсной документации (документации для переговоров), с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству (п.5 Положения № 1553).

При этом сметная стоимость строительства объекта определяется на дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ, устанавливаемую заказчиком, застройщиком с учетом нормативной продолжительности строительства, определяемой в проектной документации (часть первая подп.1.1 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 361 «О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь»).

С учетом вышеизложенного цена предложения подрядчика в рассматриваемом случае определяется исходя из сметной документации, составленной по заказу заказчика в уровне цен на 1 ноября 2015 г. с применением прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный период строительства объекта строительства, с учетом налогов и отчислений согласно законодательству.

10. КУП «СРСУ»: Цена приобретаемых материалов в соответствии с товарно-транспортной накладной отличается от цены республиканской базы текущих цен на ресурсы в строительстве как в большую, так и в меньшую сторону.

Как правильно расценить стоимость материалов в актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по объектам бюджетного финансирования, если отклонения в стоимости материалов запрещены?

Ответ: С 1 сентября 2015 г. при определении договорных (контрактных) цен, формируемых в соответствии с нормами Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 (далее - Положение № 1553), цены на строительные материалы допустимо формировать с применением республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы наряду с иными источниками информации.

|  | Справочно С 1 сентября 2015 г. информация о текущих ценах на строительные материалы из республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы наряду с иными источниками информации может использоваться при формировании цены предложения подрядчика в соответствии с Положением № 1553 (п.20 Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемых для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 № 457 (в редакции от 03.08.2015)). |
| --- | --- |

При этом ранее действующей редакцией указанных Методических рекомендаций № 457 применение текущих цен на строительные материалы из республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы при формировании цены предложения подрядчика предусмотрено не было.

При строительстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также при строительстве жилых домов с государственной поддержкой неизменная цена корректируется в случаях изменения:

• по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации;

• налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;

• прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;

• сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства заказчиком (часть вторая п.10 Положения № 1553).

|  | Обратите внимание! Разница между фактической стоимостью строительных материалов и их стоимостью, указанной в актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (договорная стоимость), относится на финансовые результаты деятельности подрядной организации. |
| --- | --- |

11. ОАО «НА»: При проведении переговоров рассматривается снижение цены предложений участников. В своих ценовых предложениях участники переговоров снижают цену путем применения понижающих коэффициентов к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли.

1) Вправе ли организатор переговоров требовать от участников подтверждения расчетами понижения общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли?

2) Возможно ли снижение общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли до 0 % в предложениях участников переговоров?

3) Будет ли считаться демпингом снижение цены предложения участников переговоров путем применения понижающих коэффициентов к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли без подтверждения расчетными данными участника?

Ответ: 1. Вправе, если данное требование включено в документацию для переговоров.

Документация для переговоров должна содержать требования к содержанию, форме (в письменной форме на бумажном носителе в отдельном конверте и (или) в форме электронного документа на электронном носителе информации) и оформлению предложений для переговоров, а также право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений (абзацы 11 и 16 п.68 Положения о порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88; далее - Положение № 88).

Следовательно, организатор переговоров вправе включить в документацию для переговоров требование к участникам переговоров о необходимости представления последними расчетов их цены предложения, а также расчетов отдельных ее (цены) элементов, в том числе расчетов, обосновывающих снижение цены предложения участника переговоров в ходе проведения переговоров.

При этом цена претендента на заключение договора строительного подряда (цена предложения подрядчика) определяется в соответствии с подп.7.1-7.3 п.7 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553.

В случае определения цены предложения подрядчика ресурсным методом к расходу ресурсов, определенному на основании нормативов расхода ресурсов, применяются средневзвешенные и (или) действующие (текущие) цены, тарифы с учетом иных расходов, определяемых на основании норм в процентном и стоимостном выражении, и прогнозных индексов цен в строительстве:

n

Цп =(ЅРi.n. х Цi х Iпр) х К + Н,

i = 1

где Цп - цена предложения подрядчика;

Рi.n. - нормативная потребность в i-том ресурсе (i-той укрупненной группе ресурсов) в n-ном месяце;

Цi - средневзвешенные и (или) действующие (текущие) цены, тарифы i-того ресурса (i-той укрупненной группы ресурсов) с учетом общехозяйственных и общепроизводственных расходов, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее - Минстройархитектуры), иных расходов, относимых на себестоимость работ (услуг), размера плановой прибыли, утверждаемой в порядке, установленном Минстройархитектуры;

К - определяемый подрядчиком коэффициент, учитывающий компенсацию рисков, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами;

Н - налоги и отчисления в доходы соответствующих бюджетов, размер которых определяется в соответствии с законодательством;

Iпр - применяемый подрядчиком прогнозный индекс, учитывающий изменение цен в строительстве в n-ном месяце.

|  | Обратите внимание! Применение каких-либо понижающих коэффициентов к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли вышеуказанной формулой не предусмотрено. |
| --- | --- |

При этом нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов подразделяются на укрупненные и индивидуальные (подп.2.1 п.2 Методических рекомендаций о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.12.2011 № 59; далее - Методические рекомендации № 59).

|  | Справочно Методические рекомендации № 59 предназначены для определения величины общехозяйственных и общепроизводственных расходов: подрядными организациями для применения при формировании цены предложения или цены работ (абзац 4 подп.1.2 п.1 Методических рекомендаций № 59). |
| --- | --- |

Укрупненные нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов разрабатываются республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» и (или) проектными организациями и предназначены для применения при составлении сметной документации на строительство объектов.

При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного фонда) к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов применяется коэффициент 1,1.

К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на внутренние санитарно-технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15.

При строительстве объектов в г. Минске норма данных расходов определяется с применением коэффициента, учитывающего соотношение статистической заработной платы по республике и г. Минску в размере 0,94 (кроме пп.1.2, 2.2 приложения Д к Методическим рекомендациям № 59).

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов при необходимости могут уточняться путем применения корректирующих коэффициентов, доводимых в составе республиканской нормативной базы исходя из изменения уровня размера заработной платы по строительству, материальных и иных затрат (пп.1-4 примечания к приложению Д к Методическим рекомендациям № 59).

При расчетах за выполненные работы применяется укрупненная или индивидуальная норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов, учтенная в сметной документации, или индивидуальная норма, разработанная подрядной организацией (подп.4.2 п.4 Методических рекомендаций № 59).

Следовательно, применение каких-либо понижающих коэффициентов к укрупненным нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов, утвержденных Минстройархитектуры, кроме коэффициентов, предусмотренных примечанием к приложению Д к Методическим рекомендациям № 59, при формировании договорной цены (расчетов за выполненные работы) действующим законодательством не предусмотрено.

|  | Обратите внимание! Применение коэффициентов, предусмотренных в пп.1-4 примечания к приложению Д к Методическим рекомендациям № 59, является обязанностью, а не правом подрядной организации, формирующей цену предложения подрядчика. |
| --- | --- |

Индивидуальные нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов разрабатываются подрядными организациями и (или) проектными организациями в случаях, когда условия производства работ на конкретных объектах отличаются от принятых в укрупненных нормах.

Индивидуальные нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов разрабатываются на основе расчетных затрат, необходимых для управления, организации и обслуживания процесса строительного производства, и должны учитывать особенности строительства конкретного объекта, отличающиеся от усредненных, предусмотренных в укрупненных нормах общехозяйственных и общепроизводственных расходов (подп.3.4 п.3 Методических рекомендаций № 59).

Примерный перечень статей общехозяйственных и общепроизводственных расходов приведен в приложении В к Методическим рекомендациям № 59.

Индивидуальные нормы указанных расходов, разработанные подрядными организациями, согласовываются с заказчиком.

Аналогично вышеизложенному нормы плановой прибыли могут быть укрупненными и индивидуальными (подп.5.2 п.5 Методических рекомендаций № 59).

Укрупненные нормы плановой прибыли, разработанные государственным предприятием «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве», утверждаются Минстройархитектуры после рассмотрения и рекомендации Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Минстройархитектуры и Министерстве экономики Республики Беларусь (часть первая подп.6.1 п.6 Методических рекомендаций № 59).

При строительстве объектов в г. Минске норма плановой прибыли определяется с применением коэффициента, учитывающего соотношение статистической заработной платы по республике и г. Минску, в размере 0,87 (кроме пп.1.2, 2.2 приложения Д к Методическим рекомендациям № 59).

Нормы плановой прибыли при необходимости могут уточняться путем применения корректирующих коэффициентов, доводимых в составе республиканской нормативной базы исходя из изменения уровня размера заработной платы по строительству, материальных и иных затрат (пп.3, 4 примечания к приложению Д к Методическим рекомендациям № 59).

Следовательно, применение каких-либо понижающих коэффициентов к укрупненным нормам плановой прибыли, утвержденных Минстройархитектуры, кроме коэффициентов, предусмотренных примечанием к приложению Д к Методическим рекомендациям № 59, при формировании договорной цены (расчетов за выполненные работы) действующим законодательством не предусмотрено.

Индивидуальные нормы плановой прибыли определяются подрядными организациями на основе расчетов (подп.5.2 п.5 Методических рекомендаций № 59).

Норма плановой прибыли устанавливается в процентах от суммы заработной платы рабочих и заработной платы машинистов, заработной платы работников, занятых на пусконаладочных работах (часть первая подп.5.5 п.5 Методических рекомендаций № 59).

При расчетах за выполненные работы применяются установленные нормы плановой прибыли по видам строительных и пусконаладочных работ, учтенные в сметной документации, или индивидуальные нормы, разработанные подрядной организацией (часть первая подп.5.7 п.5 Методических рекомендаций № 59).

2. С учетом вышеизложенного нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли, применяемые подрядными организациями при расчете цены предложения подрядчика на стадии проведения переговоров, не могут соответствовать нулевому значению.

3. Нормы Положения № 88 при определении порядка организации и проведения процедуры переговоров при строительстве объектов не предусматривают применения такой дефиниции, как «демпинг».

При этом снижение цен предложений участников переговоров, обусловленное применением каких-либо понижающих коэффициентов к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, должно соответствовать требованиям Методических рекомендаций № 59.

12. УКС «НР»: Подрядчик сформировал договорную цену согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 10.11.2014 № 1061 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553 и признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их структурных элементов» на дату начала строительства, предусмотрев фактическую стоимость материалов, изделий и конструкций.

Должен ли подрядчик подтверждать заказчику их фактическую стоимость? Если да, то какими документами?

Ответ: Должен при наличии соответствующей нормы в заключенном договоре (контракте) строительного подряда ТТН-1, ТН-2, кассовыми чеками и т. д.

Право заказчика на истребование у подрядной организации первичных учетных документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, приобретенных ей и указанных в актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, будет обоснованно при наличии соответствующей нормы в заключенном договоре (контракте) строительного подряда.

Документами, подтверждающими фактическую стоимость приобретенных подрядной организацией строительных материалов, могут быть товарно-транспортные накладные формы ТТН-1, товарные накладные формы ТН-2, кассовые чеки и т. д.

13. УКС «НР»: При формировании договорной цены подрядчик обнаружил ошибку: в смете для подготовки под асфальтобетонное покрытие предусмотрена песчано-гравийная смесь, а по проекту - асфальтогранулят.

Каковы дальнейшие действия заказчика и подрядчика?

Ответ: Сформировать цену предложения подрядчика с учетом строительного материала, предусмотренного в рабочей документации (асфальтогранулята), с последующей корректировкой сметной документации.

Цена предложения подрядчика формируется на основании предоставляемой заказчиком проектной, в том числе сметной, документации, составной частью которой является ведомость объемов работ и расхода ресурсов (п.4 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553).

|  | Справочно Форма ведомости объемов работ и расхода ресурсов приведена в приложении 1 к названному Положению. |
| --- | --- |

Основанием для определения стоимости строительства объекта являются:

• задание на проектирование, выдаваемое заказчиком, застройщиком;

• проектная документация, дефектные акты на объекты текущего ремонта;

• решения, принятые заказчиком, застройщиком и предусмотренные в проектной документации (п.7 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51).

С учетом вышеизложенного представляется возможным сформировать цену предложения подрядчика с учетом строительного материала, предусмотренного в рабочей документации (асфальтогранулята), с последующей корректировкой сметной документации.

14. ООО «СТР»: Согласно п.10 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553, при строительстве объектов, финансируемых без привлечения бюджетных и приравненных к ним средств, неизменная цена может корректироваться в случае изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (в случаях, если это предусмотрено договором строительного подряда).

1. На основании чего делается вывод об изменении стоимости материалов, изделий и конструкций, учтенной в неизменной договорной цене, то есть с чем в этом случае сравнивается указанная стоимость материалов, изделий и конструкций?

2. Каким образом подрядчик (субподрядчик) может подтвердить заказчику данное изменение стоимости?

3. Какие документы необходимо оформить подрядчику (субподрядчику) в случае изменения неизменной договорной цены в связи с изменением стоимости материалов, изделий и конструкций?

Ответ: 1. Анализ изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, учтенных в неизменной договорной цене, и их фактической стоимости, указанной согласно условиям договора в актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее - акты), осуществляется путем сопоставления отдельных позиций стоимости материалов, изделий и конструкций в расчете договорной цены, являющемся неотъемлемым приложением к договору строительного подряда, и ведомостях материалов, израсходованных подрядчиком на производство работ, прилагаемых к актам.

2. Подтверждение изменения стоимости строительных материалов в актах по сравнению с их стоимостью, учтенной в договорной цене, осуществляется путем представления подрядной организацией заказчику первичных учетных документов, подтверждающих стоимость приобретения данных материалов (товарно-транспортные накладные, товарные накладные, кассовые чеки и т. д.), при условии наличия данной обязанности подрядной организации в договоре строительного подряда.

3. Необходимо оформить дополнительное соглашение к договору (контракту) строительного подряда, уточненный расчет договорной цены, графики производства работ и платежей.

15. ООО «СТР»: Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б служит для расчетов за выполненные работы по объектам, строительство которых осуществляется на основании сформированных неизменных договорных (контрактных) цен с применением прогнозных индексов цен в строительстве согласно графику производства работ, то есть он составляется укрупненно по технологическим модулям.

Как правильно производить списание материалов при неизменной договорной цене при уменьшении или увеличении объемов работ по сравнению с учтенными в сметной документации?

На основании какого документа списание материалов отражается в бухгалтерском учете?

Ответ: Списание материалов в бухгалтерском учете подрядчика осуществляется на основании акта приемки выполненных работ с учетом сметных норм расхода материалов, включенных в соответствующие нормативы расходов ресурсов, формирующие проектно-технологические модули, и (или) производственных норм расхода материалов, утвержденных в организации.

В материальном отчете подрядной организации записи о расходе материалов на выполнение принятых заказчиком работ производятся на основании отчета о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными нормами формы С-29 (далее - отчет формы С-29) (п.19 Инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.01.2008 № 4).

Отчет формы С-29 составляется подрядчиком в натуральном выражении по каждому объекту строительства на основании подписанных заказчиком (генеральным подрядчиком) актов приемки выполненных работ, сметных и (или) производственных норм расхода материалов (п.20 названной Инструкции).

16. ООО «СТР»: Для выполнения строительно-монтажных работ на объекте, строительство которого осуществляется на основании сформированных неизменных договорных (контрактных) цен, генеральный подрядчик привлек нескольких субподрядчиков.

При оформлении сдачи-приемки работ в этом случае генподрядчик должен составлять один акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б (далее - акт формы С-2б) на весь объем работ, предъявляемых заказчику, либо отдельно акт формы С-2б на объем работ, выполненных собственными силами, и отдельно акты формы С-2б на работы, выполненные субподрядчиками?

Ответ: В указанной ситуации необходимо пользоваться разъяснениями, данными Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в своем письме от 23.01.2012 № 11-1-34/67 «О порядке применения и заполнения отдельных форм первичных учетных документов в строительстве» (далее - письмо № 11-1-34/67).

В настоящее время порядок оформления акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2 (далее - акт формы С-2) разъяснен письмом № 11-1-34/67.

Акт формы С-2 составляется каждым участником строительства, в том числе и генподрядчиком, в подтверждение объемов и стоимости работ, выполненных собственными силами.

Акт формы С-2 оформляется при приемке заказчиком строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами генерального подрядчика, а также при приемке генеральным подрядчиком совместно с заказчиком строительно-монтажных работ, выполненных субподрядчиком. При этом в акте формы С-2 с принимающей стороны должны быть проставлены подписи и печати заказчика и генерального подрядчика. Акт формы С-2 подписывается руководителями организаций или уполномоченными ими лицами (части третья и четвертая п.1 письма № 11-1-34/67).

В аналогичном порядке в вышеуказанной части должен заполняться и акт формы С-2б.

Генеральный подрядчик наряду с обязанностями, предусмотренными в п.26 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, принимает от субподрядчиков совместно с заказчиком выполненные строительные работы по акту установленной формы и оплачивает эти работы в порядке, определенном договором субподряда (абзац 4 п.30 указанных Правил).

17. УКС «Ж»: Объект строительства - жилой дом жилищно-строительного потребительского кооператива. Источник финансирования - льготные кредиты банка, собственные средства членов жилищно-строительного потребительского кооператива.

Сметная документация разработана в ценах 2015 года.

Строительная организация при расчете цены предложения подрядчика в расчете стоимости эксплуатации машин и механизмов использует фактическую стоимость машино-часа только грузоподъемных механизмов (а именно башенного крана) с учетом аренды, стоимость машино-часа остальных механизмов рассчитывается согласно сметной документации, то есть из республиканской базы.

Правомерны ли описанные действия?

Ответ: В части применения фактической стоимости машино-часа только грузоподъемных механизмов - правомерно. В части применения данных из республиканской нормативной базы цен - нет.

Цена предложения подрядчика в договоре строительного подряда определяется в соответствии с подп.7.1-7.3 п.7 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553.

В случае определения цены предложения подрядчика ресурсным методом к расходу ресурсов, определенному на основании нормативов расхода ресурсов, применяются средневзвешенные и (или) действующие (текущие) цены, тарифы с учетом иных расходов, определяемых на основании норм в процентном и стоимостном выражении, и прогнозных индексов цен в строительстве.

Применение при расчете цены предложения подрядчика расчетных текущих цен эксплуатации строительных машин из республиканской нормативной базы цен Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемых для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 № 457, в настоящее время не предусмотрено.

При определении цены предложения подрядчика могут быть приняты во внимание затраты, учитывающие особенности строительства, включающие в том числе и затраты по эксплуатации машин и механизмов с учетом их аренды.

18. ЧУП «СУ»: Заказчик 27 октября 2014 г. объявил торги по выбору генподрядчика на строительство жилого дома, в том числе по доработке незавершенной проектно-сметной документации.

Торги состоялись 4 декабря 2014 г. Генподрядчик заключил смешанный договор на проектирование и строительство согласно условиям конкурсной документации:

• срок доработки проектной документации - декабрь 2014 г. Оплата проектных работ производится генподрядчиком;

• сроки строительно-монтажных работ: строительство объекта - 8 месяцев согласно проекту организации строительства и после получения заключения государственной экспертизы - декабрь 2014 г. - июль 2015 г.

Источник финансирования: льготные кредиты банка и собственные средства населения.

После получения положительного заключения экспертизы уточнены сроки выполнения строительных работ и пересчитана договорная цена.

Архитектурно-планировочное задание утверждено 21 июля 2011 г. и согласовано главным архитектором Минской области.

В декабре 2014 г. генподрядчик заключил договор на доработку проектно-сметной документации с проектной организацией.

Фактические сроки выполнения проектных работ составили декабрь 2014 г. - август 2015 г. Проектная документация составлена по нормативам расходов ресурсов в натуральном выражении в ценах декабря 2014 г.

Положительное заключение государственной экспертизы на стадии «Архитектурный проект» получено 25 мая 2015 г. Минский областной исполнительный комитет дал разрешение на начало строительства жилого дома в IV квартале 2015 г.

Генподрядчик заключил дополнительное соглашение с заказчиком в связи с новыми сроками выполнения строительных работ и уточнением договорной цены.

Должна ли договорная цена строительства жилого дома после получения заключения государственной экспертизы быть пересчитана без учета положений постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10.11.2014 № 1061 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553 и признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их структурных элементов» (далее - постановление № 1061) (договор заключен до 1 января 2015 г.), то есть расчеты по материалам производятся с учетом отклонений?

Ответ: Договорная цена может быть пересчитана без учета норм постановления № 1061.

С 16 августа 2015 г. при строительстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также при строительстве жилых домов с государственной поддержкой корректировка неизменной цены в случае изменения стоимости строительных материалов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене, не предусмотрена (часть вторая п.10 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553, в редакции постановления № 1061; далее - Положение № 1553).

При этом ранее действовавшей редакцией Положения № 1553 корректировка неизменной цены в связи с изменением стоимости строительных материалов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене, допускалась по соглашению сторон.

Постановление № 1061 вступило в силу с 1 января 2015 г. (за исключением п.3) и распространяет свое действие на договоры, заключенные после вступления в силу настоящего постановления.

Таким образом, поскольку договор строительного подряда был заключен в декабре 2014 г., нормы постановления № 1061 на него не распространяются.

19. ОАО «АСП»: Мнения о том, что «недопустимо при формировании договорной стоимости строительства подрядчиком не применять прогнозные индексы», придерживаются и некоторые заказчики. Они считают, что подрядчик обязан:

• включать в цену своего предложения затраты, предусмотренные сводным сметным расчетом и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 361» (далее - постановление № 1553), без понижающих коэффициентов (к заработной плате, эксплуатации машин и механизмов (далее - ЭММ), нормам общехозяйственных расходов, плановой прибыли (далее - ПП), иным затратам);

• включать затраты на временные здания и сооружения;

• применять прогнозные индексы.

В противном случае предложение отклоняется как не соответствующее действующему законодательству.

1. На каких статьях, кроме рационального уменьшения сроков строительства, можно снижать цену предложения подрядчика?

2. Какие отрицательные последствия могут быть для заказчика и подрядчика в случае признания победителем предложения, стоимость которого сформирована без применения прогнозных индексов и с понижающими коэффициентами к заработной плате и плановой прибыли?

Ответ: 1. Повышение конкурентоспособности цены предложения подрядчика (претендента на заключение договора строительного подряда) может быть достигнуто путем снижения действующих (текущих) цен, тарифов ресурсов, предусмотренных проектной документацией по строительству объекта, плановой прибыли в соответствии с нормами Методических рекомендаций о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.12.2011 № 59 (далее - Методические рекомендации № 59).

Цена предложения подрядчика определяется на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ), указанную в конкурсной документации (документации для переговоров), с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики Республики Беларусь (далее - Минэкономики), с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству (п.5 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением № 1553, далее - Положение № 1553).

Норма Положения № 1553 о применении прогнозных индексов цен в строительстве при расчете договорной (контрактной) цены, упомянутая в вопросе, носит императивный (обязательный) характер и не может быть изменена (отменена) по соглашению сторон.

Цена предложения подрядчика в договоре строительного подряда определяется в соответствии с подп.7.1-7.3 п.7 Положения № 1553.

В случае определения цены предложения подрядчика ресурсным методом к расходу ресурсов, определенному на основании нормативов расхода ресурсов, применяются средневзвешенные и (или) действующие (текущие) цены, тарифы с учетом иных расходов, определяемых на основании норм в процентном и стоимостном выражении, и прогнозных индексов цен в строительстве:

n                           
Цп = (ЅРi.n. х Цi х Iпр) х К + Н,
i = 1

где Цп - цена предложения подрядчика;

Рi.n. - нормативная потребность в i-том ресурсе (i-той укрупненной группе ресурсов) в n-ном месяце;

Цi - средневзвешенные и (или) действующие (текущие) цены, тарифы i-того ресурса (i-той укрупненной группы ресурсов) с учетом общехозяйственных и общепроизводственных расходов, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее - Минстройархитектуры), иных расходов, относимых на себестоимость работ (услуг), размера плановой прибыли, утверждаемой в порядке, установленном этим Министерством;

К - определяемый подрядчиком коэффициент, учитывающий компенсацию рисков, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами;

Н - налоги и отчисления в доходы соответствующих бюджетов, размер которых определяется в соответствии с законодательством;

Iпр - применяемый подрядчиком прогнозный индекс, учитывающий изменение цен в строительстве в n-ном месяце.

|  | Обратите внимание! Применение каких-либо понижающих (повышающих) коэффициентов к элементам затрат - заработной плате рабочих, ЭММ, общехозяйственным и общепроизводственным расходам (далее - ОХР и ОПР), ПП, иным расходам, относимым на себестоимость работ (услуг), вышеуказанной формулой не предусмотрено, за исключением коэффициента, учитывающего компенсацию рисков подрядной организации, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами. |
| --- | --- |

Формирование величин ОХР, ОПР и ПП в составе цены претендента на заключение договора строительного подряда на стадии проведения процедуры закупки должно выполняться в соответствии с Методическими рекомендациями № 59 с применением в установленном порядке всех коэффициентов, предусмотренных данным нормативным правовым актом.

Нормы ОХР и ОПР подразделяются на укрупненные и индивидуальные (подп.2.1 п.2 Методических рекомендаций № 59).

Укрупненные нормы ОХР и ОПР разрабатываются республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» и (или) проектными организациями и предназначены для применения при составлении сметной документации на строительство объектов.

При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного фонда) к нормам ОХР и ОПР применяется коэффициент 1,1.

К нормам ОХР и ОПР на внутренние санитарно-технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15.

При строительстве объектов в г. Минске норма данных расходов определяется с применением коэффициента, учитывающего соотношение статистической заработной платы по республике и г. Минску в размере 0,94 (кроме пп.1.2, 2.2 приложения Д к Методическим рекомендациям № 59, далее - приложение Д).

Нормы ОХР и ОПР при необходимости могут уточняться путем применения корректирующих коэффициентов, доводимых в составе республиканской нормативной базы исходя из изменения уровня размера заработной платы по строительству, материальных и иных затрат (пп.1-4 примечания к приложению Д).

|  | Обратите внимание! Применение коэффициентов, предусмотренных в пп.1-4 примечания к приложению Д, является обязанностью, а не правом подрядной организации, формирующей цену предложения подрядчика. |
| --- | --- |

При расчетах за выполненные работы применяется укрупненная или индивидуальная норма ОХР и ОПР, учтенная в сметной документации, или индивидуальная норма, разработанная подрядной организацией (подп.4.2 п.4 Методических рекомендаций № 59).

Следовательно, применение каких-либо понижающих коэффициентов к укрупненным нормам ОХР и ОПР, утвержденных Минстройархитектуры, кроме коэффициентов, предусмотренных примечанием к приложению Д, при формировании договорной цены (расчетов за выполненные работы) действующим законодательством не предусмотрено.

Индивидуальные нормы ОХР и ОПР разрабатываются подрядными организациями и (или) проектными организациями в случаях, когда условия производства работ на конкретных объектах отличаются от принятых в укрупненных нормах.

Индивидуальные нормы ОХР и ОПР разрабатываются на основе расчетных затрат, необходимых для управления, организации и обслуживания процесса строительного производства, и должны учитывать особенности строительства конкретного объекта, отличающиеся от усредненных, предусмотренных в укрупненных нормах ОХР и ОПР (подп.3.4 п.3 Методических рекомендаций № 59).

|  | Справочно Примерный перечень статей ОХР и ОПР приведен в приложении В к Методическим рекомендациям № 59. |
| --- | --- |

Индивидуальные нормы указанных расходов, разработанные подрядными организациями, согласовываются с заказчиком.

Нормы ПП также могут быть укрупненными и индивидуальными (подп.5.2 п.5 Методических рекомендаций № 59).

Укрупненные нормы ПП, разработанные государственным предприятием «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве», утверждаются Минстройархитектуры после рассмотрения и рекомендации Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Минстройархитектуры и Минэкономики (часть первая подп.6.1 п.6 Методических рекомендаций № 59).

При строительстве объектов в г. Минске норма ПП определяется с применением коэффициента, учитывающего соотношение статистической заработной платы по республике и г. Минску в размере 0,87 (кроме пп.1.2, 2.2 приложения Д).

Нормы ПП при необходимости могут уточняться путем применения корректирующих коэффициентов, доводимых в составе республиканской нормативной базы исходя из изменения уровня размера заработной платы по строительству, материальных и иных затрат (пп.3, 4 примечания к приложению Д).

Следовательно, применение каких-либо понижающих коэффициентов к укрупненным нормам ПП, утвержденных Минстройархитектуры, кроме коэффициентов, предусмотренных примечанием к приложению Д, при формировании договорной цены (расчетов за выполненные работы) действующим законодательством не предусмотрено.

Индивидуальные нормы ПП определяются подрядными организациями на основе расчетов (подп.5.2 п.5 Методических рекомендаций № 59).

Норма ПП устанавливается в процентах от суммы заработной платы рабочих и заработной платы машинистов, заработной платы работников, занятых на пусконаладочных работах (часть первая подп.5.5 п.5 Методических рекомендаций № 59).

При расчетах за выполненные работы применяются установленные нормы ПП по видам строительных и пусконаладочных работ, учтенные в сметной документации, или индивидуальные нормы, разработанные подрядной организацией (часть первая подп.5.7 п.5 Методических рекомендаций № 59).

Из буквального трактования содержания подп.7.1 п.7 Положения № 1553 следует, что иные расходы, относимые на себестоимость работ (услуг) (в том числе средства на строительство временных зданий и сооружений (глава 8 сводного сметного расчета стоимости строительства), прочие работы и расходы (глава 9 сводного сметного расчета стоимости строительства), относимые на стоимость подрядных работ), включаются в цену предложения подрядчика на основании норм, приведенных в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта в процентном и стоимостном выражении.

Следовательно, исключение каких-либо иных расходов, относимых на себестоимость работ (услуг) и предусмотренных сводным сметным расчетом строительства объекта из цены предложения подрядчика, является нарушением подп.7.1 п.7 Положения № 1553.

2. В случае формирования цены предложения подрядчика с нарушением подп.7.1 п.7 Положения № 1553, выразившимся в занижении стоимости строительства, результаты торгов (переговоров) по выбору их победителя могут быть признаны недействительными в установленном законодательством порядке.

Кроме того, вышеуказанное нарушение Положения № 1553 ведет к занижению налогооблагаемой базы у подрядной организации, ухудшению ее финансовых показателей, а также влечет применение к заказчику и подрядной организации штрафных санкций, предусмотренных ст.12.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Необходимо отметить, что негативные последствия для заказчика и подрядной организации не ограничиваются приведенными выше и зависят от конкретной ситуации, обстоятельств, имеющих место при формировании неизменной договорной цены по определенному объекту строительства.

Исключительное право на данный авторский материал принадлежит ООО «Профессиональные правовые системы»