## Акт
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
Приложение
Форма С-2
Коды
[7 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0501030
Источник финансирования:
196120264
Заказчик | [5 empty] | УНП |  |  |  | по ОКЮЛП
176454138
Генподрядчик (подрядчик) | [5 empty] | УНП |  |  |  | ОКЮЛП
по ОКЮЛП
Субподрядчик | [5 empty] | УНП
Объект: |  | Заготовительно-складская база в г. Минске
(наименование, адрес)
Часть объекта: |  |  | складские помещения
|  |  | (наименование) | [7 empty] | 134С
[6 empty] | Договор подряда (субподряда) |  |  |  | Номер
[10 empty] | Дата | 2011-09-04
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №
за октябрь 2012 года
РАСЧЕТ
стоимости работ в базисных ценах 2006 года
Номер |  | Обосно-вание | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Единица изме-рения, коли-чество | Стоимость, единица измерения / всего, руб. | [5 empty] | Трудо-затраты, чел.-ч
[5 empty] | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материальные ресурсы |  | Общая стоимость
п/п | пози-ции по смете |  |  |  |  | всего | в том числе зарплата рабочих | всего | в том числе транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 10 | Е8-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного | м3 | 12221 | 7577 | 1526 | 104166 | 19913 | 123964 | 5.69
|  |  |  | 100 | 1222100 | 757700 | 152600 | 10416600 | 1991300 | 12396400 | 569
2 | 15 | Е7-11-3 | Укладка перемычек массой до1,5 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здание до 5 т. | 100 шт | 295146 | 555952 | 107038 | 35481 | 9551 | 886579 | 3.5
|  |  |  | 0.4 | 118058 | 222381 | 42815 | 14192 | 3820 | 354632 | 1.4
3 | 16 | С402-283 | Перемычки брусковые при ширине 120мм, высотой 220 мм, длиной свыше 3 до 4 м, расчетной нагрузкой (включая собственную массу) до 800 кгс/м | 5: м; 9: 9680; 10: 439; 11: 9680
|  |  |  | 128 |  |  |  | 1239040 | 56192 | 1239040
|  |  | Итого прямые затраты |  | 1340158 | 980081 | 195415 | 11669832 | 2051312 | 13990072 | 570.4
В том числе заработная плата рабочих-строителей
|  |  | по работам согласно приложению Ж к приказу Минстройархитектуры РБ № 352 от 06.11.2012 | 6: 1222100
|  |  | по иным работам | 6: 118058
|  |  | Накладные расходы (135.6%) | 11: 2082237 | Накладные расходы | 135.6%
|  |  | Плановые накопления (167.1%) | 11: 2565942 | Плановые накопления | 167.1%
|  |  | Временные титульные здания и сооружения (19.1%) | 11: 293294 | Временные титульные здания и сооружения | 19.1%
Зимние удорожания
в т.ч. зарплата
|  |  | Итого строительных и иных специальных монтажных работ | 11: 18931545
|  |  | Непредвиденные затраты (1.5%) | 11: 283973 | Непредвиденные затраты | 1.5%
|  |  | Всего строительных и иных специальных монтажных работ | 11: 19215518
|  |  | Прочие затраты: | [8 empty] | Затраты, связанные с введе- нием прогрессивно возрас- тающих расценок и повы- шенных тариф.став.рабочих за увелич.произв.продукции | 10%
|  | п.38.2 | Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции (10%) | 5: 0.1 х (1340158 + 195415); 11: 153557
|  | п.38.3 | Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактую форму найма работника (25%) | 5: 0.25 х (1340158 + 195415); 11: 383893 | Затраты, связ. с повыш. тариф.ставки при перев.на контрактую форму найма | 25%
|  | п.38.4 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера (80%) | 5: 0.8 х (1340158 + 195415 + 153557 + 383893); 11: 1658418 | Затраты, связанные с выплатами стим. характера | 80%
|  | п.38.5 | Затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) (20%) | 5: 0.2 х (1340158 + 195415 + 153557 + 383893); 11: 414605 | Затраты, связ.с выплатами за выполнение по итогам пред.года организацией устан. уровня рентаб. реализованной продукции | 20%
|  | п.38.6 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам (10,6%) | 5: 0.106 х 2082237; 11: 220717 | Затраты, связ.с выплатами за вып.по итогам предыд. года орган.установ.уровня рент. | 10.6%
|  | п.38.22-1 | Затраты, связанные с выплатой доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (6%) | 5: 0.06 х (1340158 + 195415); 11: 92134 | Затраты, связ.с выпл. доплат за работу с вредн. и (или) опасн.услов.труда | 6%
|  | п.38.7 | Затраты подрядных организаций, связанные с малым объемом выполняемых работ (11,72%) | 5: 0.1172 х (1340158 + 195415); 11: 179969 | Затраты подряд.орган., связ. с мал.объем.вып.работ | 11.72%
|  | п.38.9 | Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование (34%) | 5: 0.34 х (1340158 + 195415 + 153557 + 383893 + 1658418 + 414605 + 220717 + 92134 + 179969); 11: 1577214 | Затраты, связанные с отчисл.на соц.страх. | 34%
|  |  | Итого прочие затраты | 11: 4680507
|  |  | Итого стоимость в ценах на 1 января 2006г. | 11: 23896025
Note on U41: Для автоматического расчета отдельных показателей в смете внесите данные в ячейки, окрашенные в желтый цвет.
Note on U49: Для автоматического расчета отдельных показателей в смете внесите данные в ячейки, окрашенные в желтый цвет.

## Расчет
РАСЧЕТ
стоимости работ в текущих ценах
№п/п | Наименование затрат |  |  |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[6 empty] | в базисных ценах | индекс изменения стоимости для объектов, не освобождаемых от НДС |  | в текущих ценах
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5
1 | Заработная плата |  |  |  |  | 1340158 |  |  | 8437128.0836
в том числе:
| по работам согласно приложению Ж к приказу Минстройархитектуры № 352 от 06.11.2012 |  |  |  |  | 1222100 | 6.5107 |  | 7956726.47
| по иным работам |  |  |  |  | 118058 | 4.0692 |  | 480401.6136 | НЕТ ФОРМУЛЫ
2 | Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  | 980081 | расчет |  | 4350228
| в том числе заработная плата машинистов |  |  |  |  | 195415 | 4.0692 |  | 795182.718
3 | Материалы - всего |  |  |  |  | 9618520 |  |  | 63513277.6732
в том числе:
| заготовительно-складские расходы | [7 empty] | 1614595.6732
| материалы подрядчика |  |  |  |  | 9618520 | расчет |  | 61898682
материалы заказчика
4 | Транспорт |  |  |  |  | 2051312 | 4.9634 |  | 10181481.9808
5 | Накладные расходы |  |  |  |  | 2082237 | 3.9752 |  | 8277308.5224
6 | Плановые накопления |  |  |  |  | 2565942 | 3.0851 |  | 7916187.6642
7 | Временные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |  | 293294 | 4.7365 |  | 1389187.031
8 | Зимние удорожания | [7 empty] | 0
9 | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  | 18931544 |  |  | 104064797.9552
10 | Непредвиденные затраты |  |  |  |  | 283973.16 | 5.3393 |  | 1516215.6121
11 | ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  | 19215517.16 |  |  | 105581013.5672
12 | Услуги генерального подрядчика
13 | Прочие затраты: | [8 empty] | Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тариф.став.рабочих за увелич.произв.продукции | 10%
| затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции, 10% |  |  |  |  | 153557 |  |  | 923231.0802
| затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактую форму найма работников, 25% |  |  |  |  | 383893 |  |  | 2308077.7004 | Затраты, связ. с повыш. тариф.ставки при перев.на контрактую форму найма | 25%
| затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, 100% |  |  |  |  | 2073023 |  |  | 12463619.5822 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера | 100%
| затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам |  |  |  |  | 220717 | 4.0692 |  | 898141.6164
| затраты, связанные с выплатой доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда |  |  |  |  | 92134 | 4.0692 |  | 374911.6728
| затраты подрядных организаций, связанные с малым объемом выполняемых работ |  |  |  |  | 179969 | 4.0692 |  | 732329.8548
| затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование |  |  |  |  | 1577214 |  |  | 9157091.5848 | Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование | 34%
| ИТОГО прочих затрат |  |  |  |  | 4680507 |  |  | 26857403.0915
14 | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) - справочно |  |  |  |  | -43994.1 | 4.7365 |  | -208378.0547 | 15 % сметной стоимости временных зданий и сооружений | 15%
| Всего |  |  |  |  | 23896024.16 |  |  | 132438416.6588
| ФОТ | [7 empty] | 34147050.4284
15 | Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев - 0,6% ***** | [7 empty] | 204882.3026 | Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев | 0.6%
16 | Инновационный фонд - 4,5% ***** | [7 empty] | 5612720.0084 | Инновационный фонд | 4.5%
| Объем работ для статистической отчетности | [7 empty] | 138256018.9697
Материалы заказчика (-)
| Объем работ для налогообложения | [7 empty] | 138047640.9151
17 | НДС 20% | [7 empty] | 27609528.183 | НДС | 20%
| ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах | [7 empty] | 165657169.0981
| Сумма прописью |  |  |  |  | СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ШЕСТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ РУБЛЕЙ
Сдал | [5 empty] | Принял
подрядчик | [5 empty] | заказчик
(субподрядчик) | [5 empty] | (генподрядчик)
М.П. |  | (должность) |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) | М.П. | (должность) | (подпись) | (фамилия, инициалы)
Дата подписания |  |  | 2012-11-01 |  |  | Дата подписания | 2012-11-05
Документы для рассмотрения получены | [6 empty] | Документы от заказчика (генподрядчика) получены подрядчиком (субподрядчиком)
заказчиком (генподрядчиком) | [6 empty] | получены подрядчиком (субподрядчиком)
инженер
(должность) |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  | (должность) | (подпись) | (фамилия, инициалы)
ДАТА | [6 empty] | ДАТА
Примечание.
* | 4,0692 х 1,6 = 6,5107 - индекс заработной платы рабочих строителей с учетом применения к = 1,6 согласно приказу Минстройархитектуры от 06.11.2012 № 362.
** | (1040604812 - 7956726 + 1222100 х 4,0692) / 18931547 = 5,3393 - индекс непредвиденных затрат.
*** | Затраты определяются по нормам, предусморенным ССР исходя из фактических затрат по заработной плате
(8437130 + 795184) * 10 / 100 = 923231- затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции, 10%
(8437130 + 795184) * 25/100 = 2308078- затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактую форму найма работников, 25%
(8437130 + 795184 + 923231 + 2308078) * 100 / 100 = 12463623 - затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, 100%
(8437130 + 795184 + 923231 + 2308078 + 12463623 + 898142 + 374913 + 732331) * 34 / 100 = 9157095 - затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование, 34%
**** | Фонд заработной платы определяется в следующем порядке
8437130 + 795184 + 923231 + 2308078 + 12463623 + 898142 + 374913 + 732331 + (0,4868 х 2082238 + 0,2542 х х 2565943 + 0,2 х 293295) * 4,0692 * 1,015 + (1340158 + 195415) * 0,015 х 4,0692 = 34147064
Возможно также составление отдельных актов выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по видам работ, предусмотренным и не предусмотренным в приложении к приказу Минстройархитектуры от 06.11.2012 № 352.
***** | Размеры затрат и отчислений приняты условно и учитываются в актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в соответствии с действующим законодательством.
Note on U29: Для автоматического расчета отдельных показателей в смете внесите данные в ячейки, окрашенные в желтый цвет.
Note on U36: Для автоматического расчета отдельных показателей в смете внесите данные в ячейки, окрашенные в желтый цвет.
Note on U38: П. 47.1. Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.12.2007 № 25.
*
**
***
***
***
***
****