## СМЕТА
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «БИ-трейдинг»
Подпись Панов В.В.
«25» марта 2013 г.
Заказчик: ООО «БИ-трейдинг», 220028, г.Минск, ул.Козыревская, 27
Подрядчик: ООО «Триада», 220044, г.Минск, ул.Неманская, 13
Объект: Ремонт фундаментов цеха покраски Минского КБО
СМЕТА № 4
на выполнение строительных и иных специальных монтажных работ
за март 2013 г.
Расчет стоимости в ценах 2006 г. | [5 empty] | Стоимость: |  |  |  | 5152941 | руб.
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед. изм., кол-во | Стоимость ед. изм. / всего, руб. | [5 empty] | Трудо- затраты, чел.-ч
п/п | поз. по сме-те |  |  |  | зарплата рабочих | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  | общая стои- мость
[6 empty] | всего | в т.ч. зарплата | всего | в т.ч. транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1 | Е52-6-3 | Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя | 100 кв.м | 203427 | 9911 | 2519 | 665066 | 6185 | 878404 | 87.89 | 141.8%
|  | НР = 141,8 % ПН = 107,7 % |  | 0.54 | 109851 | 5352 | 1360 | 359136 | 3340 | 474339 | 47.46
2 | 2 | Е52-12-1 | Устройство монолитных ленточных бетонных фундаментов | 100 куб.м | 1153187 | 460269 | 67151 | 8667346 | 2015276 | 10280802 | 513.02 | 107.7%
|  | НР = 141,8 % ПН = 107,7 % |  | 0.12 | 138382 | 55232 | 8058 | 1040082 | 241833 | 1233696 | 61.56
3 | 3 | Е51-1-5 | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м, шириной до 1,5 м | 100 куб.м | 1356322 | 8388 | 3584 | 261607 | 13569 | 1626317 | 662.37
|  | НР = 141,8 % ПН = 107,7 % |  | 0.15 | 203448 | 1258 | 538 | 39241 | 2035 | 243947 | 99.36
4 | 4 | Е52-4-1 | Усиление фундаментов цементацией | 100 куб.м | 1392020 | 54409 | 2458 | 921649 | 187851 | 2368078 | 567.19
|  | НР = 141,8 % ПН = 107,7 % |  | 0.08 | 111362 | 4353 | 197 | 73732 | 15028 | 189447 | 45.38
ИТОГО: |  |  |  |  | 563043 | 66195 | 10153 | 1512191 | 262236 | 2141429 | 253.76
ИТОГО (с коэффициентами): |  |  |  |  | 675652 | 79434 | 12184 | 1512191 | 262236 | 2267276 | 304.512
Коэффициенты: Коэффициент условия производства работ = 1,2 (применен ко всем обоснованиям)
ИТОГО накладные расходы: |  |  |  |  | 975351
ИТОГО плановые накопления: |  |  |  |  | 740799
Note on Q24: Накладные расходы
Note on Q26: Плановые накопления

## Расчет в базисных ценах
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
РАСЧЕТ
стоимости работ в базисных ценах
на 1 января 2006 года
№ п/п | Наименование затрат | Расчет | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
1 | Заработная плата |  | 675652
2 | в т.ч. по иным работам |  | 675652
3 | Эксплуатация машин и механизмов |  | 79434
4 | в т.ч. заработная плата машинистов |  | 12184
5 | Материальные ресурсы |  | 1512191
6 | Материальные ресурсы (Сборник сметных цен, части I, II, III, V) |  | 460329
7 | Материальные ресурсы (ССЦ, часть IV) |  | 1051862
8 | в т.ч. транспортные расходы |  | 262236
9 | Транспорт (ССЦ, части I, II, III, V) |  | 6905
10 | Транспорт (ССЦ, часть IV) |  | 255331
11 | Затраты труда рабочих (чел.-ч) |  | 304.51
12 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 4.58
13 | Накладные расходы |  | 975351
14 | Плановые накопления |  | 740799
15 | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | 675652 + 79434 + 1512191 + 975351 + 740799 | 3983427
16 | Непредвиденные затраты - 1,5 % | 3983427 * (1.5 / 100) | 59751
17 | ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ | 3983427 + 59751 | 4043178
18 | ВСЕГО строительно-монтажных работ с учетом тендера |  | 4043178
19 | Прочие затраты
20 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, - 80 % | (675652 + 12184) * (80 / 100) | 550269
21 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам, - 10,6 % | 975351 * (10.6 / 100) | 103387
22 | Социальное страхование - 34 % | (675652 + 12184 + 550269 + 103387) * (34 / 100) | 456107
23 | ИТОГО прочих | 550269 + 103387 + 456107 | 1109763
24 | ИТОГО стоимость в ценах на 1 января 2006 г. | 4043178 + 1109763 | 5152941
25 | Коэффициент инфляции | 1
26 | Коэффициент к тарифным ставкам работников, занятых на объектах жилищного строительства | 1
27 | Индекс заработной платы рабочих-строителей с учетом применения коэффициента 1,6 согласно постановлению Минстройархитектуры РБ от 12.03.2013 № 5 | 4,3406 x 1,6 | 6.945

## Расчет в текущих ценах
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
РАСЧЕТ
стоимости работ в текущих ценах (индексы изменения стоимости ремонтно-строительных работ по элементам затрат
(для работ, не освобождаемых от НДС))
февраль 2013 г.
№ п/п п/п | Наименование затрат | Базисная стоимость x Индекс стоимости | Текущая стоимость, руб.
1 | Заработная плата, |  | 2932735
в т.ч.:
1.1 | по иным работам | 675652 * 4.3406 | 2932735
2 | Эксплуатация машин и механизмов | 79434 * 4.5934 | 364872
2.1 | в т.ч. заработная плата машинистов | 12184 * 4.3406 | 52886
2.2 | Эксплуатация машин и механизмов по С310 (перевозка грузов) | 0 * 4.8592 | 0
3 | Материалы - всего |  | 15049071
в т.ч.:
3.1 | стоимость материалов подрядчика |  | 15049071
4 | Транспорт
4.1 | транспорт (ССЦ, части I, II, III, V) | 6905 * 5.8592 | 40458
4.2 | транспорт (ССЦ, часть IV) | 255331 * 6.7531 | 1724276
5 | Накладные расходы | 975351 * 4.1843 | 4081161
6 | Плановые накопления | 740799 * 3.862 | 2860966
7 | Временные (титульные) здания и сооружения | 0 * 5.1546 | 0
8 | Зимние удорожания | 0 * 5.1546 | 0
9 | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | 2932735 + 364872 + 15049071 + 40458 + 1724276 + 4081161 + 2860966 | 27053539
10 | Расчетный индекс стоимости непредвиденных затрат | (27053539 + 0 * 4.3406) / 3983427 | 6.7915
11 | Непредвиденные затраты | 59751 * 6.7915 | 405799
12 | ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ | 27053539 + 405799 | 27459338
13 | ВСЕГО строительно-монтажных работ с учетом тендера |  | 27459338
14 | Услуги генерального подрядчика - 0 % | 0 * 4.1843 | 0
15 | Прочие затраты
15.1 | затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок | (2932735 + 52886) * (0 / 100) | 0
15.2 | затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма | (2932735 + 52886) * (0 / 100) | 0
15.3 | затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера | (2932735 + 52886) * (80 / 100) | 2388497
15.4 | затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года установленного уровня рентабельности | (2932735 + 52886) * (0 / 100) | 0
15.5 | затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам | 103387 * 4.3406 | 448762
15.6 | затраты, связанные с малым объемом выполняемых работ | 0 * 4.3406 | 0
15.7 | затраты на премирование за ввод в действие в срок объектов | 0 * 4.3406 | 0
15.8 | социальное страхование | (2932735 + 52886 + 2388497 + 448762) * (34 / 100) | 1979779
15.9 | Дополнительные транспортные затраты | 0 * 5.8592 | 0
16 | ИТОГО прочих затрат | 2388497 + 448762 + 1979779 | 4817038
17 | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений - 0 % | 0 * 5.0636 | 0
18 | ВСЕГО стоимость в текущих ценах | 27459338 + 4817038 | 32276376
19 | Фонд оплаты труда | 2932735 + 52886 + (0.4868 * 975351 + 0.2542 * 740799 + 0.2 * 0 + 0.1874 * 0) * 4.3406 | 5863926
20 | ИТОГО фонд оплаты труда | 5863926 + 5863926 * (1.5 / 100) + 2388497 + 103387 * 4.3406 | 8789144
21 | Земельный налог | 0 / 100 * 27459338 | 0
22 | Экологический налог, включая размещение отходов производства в пределах установленных лимитов | 0 / 100 * 364872 | 0
23 | Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,6 % | 8789144 * (0.6 / 100) | 52735
24 | Инновационный фонд - 0 % | (32276376 - 2860966 + 52735) * (0 / 100) | 0
25 | Отчисления на содержание республиканского унитарного предприятия «Служба ведомственного контроля при Минстройархитектуры» - 0 % | (32276376 + 52735) * 1.02 * 1.18 * (0 / 100) | 0
26 | Объем работ для статистической отчетности (с учетом стоимости материалов заказчика, являющихся его собственностью (переданных подрядчику для производства работ)) | 32276376 + 52735 | 32329111
27 | Материалы заказчика |  | 0
28 | Объем работ для налогообложения |  | 32329111
29 | ИТОГО с налогами и отчислениями от выручки |  | 32329111
30 | НДС 20 % | 32329111 * (20 / 100) | 6465822
31 | ИТОГО стоимость с НДС | 32329111 + 6465822 | 38794933
32 | Налоги | 52735 + 6465822 | 6518557
33 | ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах |  | 38794933
ИТОГО по смете: 38 794 933 руб. |  | Тридцать восемь миллионов семьсот девяносто четыре тысячи девятьсот тридцать три 00
СМЕТУ составил инженер ПТО |  | СМЕТУ проверил начальник ПСО
ООО «Триада» |  | ООО «БИ-трейдинг»
Петров Петров В.П. |  | Кошкин Кошкин К.К.
2013-03-20 |  | 2013-03-21
Note on C5: Прочие затраты учтены в соответствии с условиями, предусмотренными договором подряда

## Лист1 (2) (hidden)
ЧИСЛО ПРОПИСЬЮ
38794933 | Тридцать восемь миллионов семьсот девяносто четыре тысячи девятьсот тридцать три 00
Константы:
0.2 | Ноль целых две десятых
1 | Один 00
2.01 | Две 0целых одна сотая
4.991 | Четыре 0целых девятьсот девяносто одна тысячная
5.1123 | Пять 0целых одна тысяча сто двадцать три десятитысячных
10.1235 | Десять 0целых двенадцать тысяч триста сорок пять стотысячных
11.2135 | Одиннадцать 0целых двести тринадцать тысяч четыреста пятьдесят одна миллионная
12.4346 | Двенадцать 0целых четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь миллионных
1.3 | Одна 0целая три десятых
0.12346 | Ноль целых сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят семь миллионных
121 | Сто двадцать один 00
121.22 | Сто двадцать одна 0целая двадцать две сотых
1000.16 | Одна тысяча 0целых шестнадцать сотых
1002.51 | Одна тысяча две 0целых пятьдесят одна сотая
120101.1 | Сто двадцать тысяч сто одна 0целая одна десятая
2000000 | Два миллиона 00
11102345.23 | Одиннадцать миллионов сто две тысячи триста сорок пять 0целых двадцать три сотых
123456789.3212 | Сто двадцать три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять 0целых триста двадцать одна тысяча двести тридцать четыре миллионных
Случайные числа:
273719.392 | Двести семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать 0целых триста девяносто две тысячи шестнадцать миллионных
64387 | Шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят семь 00
174096.1579 | Сто семьдесят четыре тысячи девяносто шесть 0целых одна тысяча пятьсот семьдесят девять десятитысячных
24811.302 | Двадцать четыре тысячи восемьсот одиннадцать 0целых триста две тысячных
446117.5739 | Четыреста сорок шесть тысяч сто семнадцать 0целых пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот тридцать девять миллионных
Формула РУС: | =ПОДСТАВИТЬ(ПРОПНАЧ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;3);"миллиард"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;3);"миллион"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;1)+1)&ИНДЕКС(n1x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;3);ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)-1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);10;1)+1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);n1x;n0x);ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);12;1)+1));"z";" ")&ЕСЛИ(ОТБР(ТЕКСТ(A1;n0));;"Ноль ")&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);ЕСЛИ(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;2)-11;100);9);10);"целых ";"целая ")&ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^5+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)+1)&ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000);ВПР(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)*(ОСТАТ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4);10)<>1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/100;10)+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);10)+1);"z";" ")&ИНДЕКС(доля;ДЛСТР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6));(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)-11;100);9);10)>0)+1);)
Длина: | 1463
Формула ENG: | =SUBSTITUTE(PROPER(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),1,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),2,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),3,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),1,3),"миллиард"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),3,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),2,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),4,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),5,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),6,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),4,3),"миллион"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),6,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),5,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),7,1)+1)&INDEX(n1x,MID(TEXT(A1,n0),8,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),9,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),7,3),VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),9,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),8,1)-1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),10,1)+1)&INDEX(IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),n1x,n0x),MID(TEXT(A1,n0),11,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),12,1)+1)),"z"," ")&IF(TRUNC(TEXT(A1,n0)),,"Ноль ")&IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),IF(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),11,2)-11,100),9),10),"целых ","целая ")&SUBSTITUTE(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^5+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)+1)&IF(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000),VLOOKUP(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)*(MOD(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4),10)<>1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/100,10)+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6),10)+1),"z"," ")&INDEX(доля,LEN(MID(TEXT(A1,n0),14,6)),(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)-11,100),9),10)>0)+1),)
Длина: | 1355
Имена: | n_1 | ={"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n_2 | ={"десятьz";"одиннадцатьz";"двенадцатьz";"тринадцатьz";"четырнадцатьz";"пятнадцатьz";"шестнадцатьz";"семнадцатьz";"восемнадцатьz";"девятнадцатьz"}
| n_3 | ={"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}
| n_4 | ={"";"стоz";"двестиz";"тристаz";"четырестаz";"пятьсотz";"шестьсотz";"семьсотz";"восемьсотz";"девятьсотz"}
| n_5 | ={"";"однаz";"двеz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n0 | ="000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"0#####"
| n0x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_1)
| n1x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_5)
| доля | ={"десятая";"десятых":"сотая";"сотых":"тысячная";"тысячных":"десятитысячная";"десятитысячных":"стотысячная";"стотысячных":"миллионная ";"миллионных"}
| мил | ={0;"овz":1;"z":2;"аz":5;"овz"}
| тыс | ={0;"тысячz":1;"тысячаz":2;"тысячиz":5;"тысячz"}