## СМЕТА
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО «Минский завод полимеров»
Подпись Маслов Ф.И.
2013-04-29
Заказчик: ОАО «Минский завод полимеров», 220070, г.Минск, ул.Даумана, 75
Подрядчик: ООО «Белстроймаш», 220065, г.Минск, ул.Одоевского, 77, офис 4
Объект: Склад № 2. ОАО «Минский завод полимеров». Канализация хоз.-бытовая. Колодцы № 1-8
СМЕТА № 18.4
на выполнение строительных и иных специальных монтажных работ
за апрель 2013 г.
Расчет стоимости в ценах 2006 г. | [7 empty] | Стоимость: 13 495 435 руб.
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед. изм., кол-во | Стоимость ед. изм./всего, руб. | [5 empty] | Трудо- затраты, чел.-ч
п/п | поз. по сме-те |  |  |  | зарплата рабочих | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  | общая стои- мость
[6 empty] | всего | в т.ч. зарплата | всего | в т.ч. транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Е23-16-4 | Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 1 м в мокрых грунтах | 10 куб.м | 1183262 | 202127 | 30408 | 1585399 | 228796 | 2970788 | 491.87
|  | НР = 135,6 % ПН = 167,1 % |  | 1.2 | 1419914 | 242552 | 36490 | 1902479 | 274555 | 3564945 | 590.24
2 |  | С405-38 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем без отверстий круглые | куб.м |  |  |  | 255730 | 26518 | 255730 |  | 135.6%
|  |  |  | 2.8 |  |  |  | 716044 | 74250 | 716044 |  | 167.1%
3 |  | С405-38-1 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем круглые с отверстиями | куб.м |  |  |  | 267155 | 26518 | 267155
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | 561026 | 55688 | 561026
4 |  | С103-75300 | Люк чугунный легкий | шт. |  |  |  | 99164 | 543 | 99164
|  |  |  | 8 |  |  |  | 793312 | 4344 | 793312
5 |  | С204-100 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса s240(а240) диаметром 6 мм | т |  |  |  | 1471910 | 6679 | 1471910
|  |  |  | 0.068 |  |  |  | 100090 | 454 | 100090
6 |  | Е1-134-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы | 100 куб.м уплот-ненного грунта | 31977 | 13563 |  |  |  | 45540 | 14.44
НР = 135,6 %
|  | ПН = 167,1 % |  | 0.12 | 3837 | 1628 |  |  |  | 5465 | 1.73
7 |  | Е8-4-7 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутренняя) | 100 кв.м | 65878 | 8360 | 1147 | 438286 | 4503 | 512524 | 26.58
НР = 135,6 %
|  | ПН = 167,1 % |  | 0.5 | 32939 | 4180 | 574 | 219143 | 2252 | 256262 | 13.29
8 |  | Е8-5-1 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | куб.м изо-лиру-ющего слоя | 17794 | 2642 | 819 | 17853 | 13033 | 38289 | 8.69
НР = 135,6 %
|  | ПН = 167,1 % |  | 3.1 | 55161 | 8190 | 2539 | 55344 | 40402 | 118696 | 26.94
ИТОГО: |  |  |  |  | 1511851 | 256550 | 39603 | 4347438 | 451945 | 6115840 | 632.2
ИТОГО накладные расходы: |  |  |  |  | 2103772
ИТОГО плановые накопления: |  |  |  |  | 2592480

## РАСЧЕТ в базисных ценах
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
РАСЧЕТ
стоимости работ в базисных ценах на 1 января 2006 года
№ п/п | Наименование затрат | Расчет | Стоимость
1 | Заработная плата |  | 1511851
2 | Эксплуатация машин и механизмов |  | 256550
3 | В т.ч. заработная плата машинистов |  | 39603
4 | Материальные ресурсы |  | 4347438
5 | Материальные ресурсы (ССЦ, части I, II, III, V Сборника сметных цен) |  | 1869226
6 | Материальные ресурсы (ССЦ, часть IV) |  | 2478212
7 | В т.ч. транспортные расходы |  | 451945
8 | Транспорт (ССЦ, части I, II, III, V) |  | 31347
9 | Транспорт (ССЦ, часть IV) |  | 420598
10 | Затраты труда рабочих (чел.-ч) |  | 632.2
11 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 14.35
12 | Накладные расходы |  | 2103772
13 | Плановые накопления |  | 2592480
14 | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | 1511851 + 256550 + 4347438 + 2103772 + 2592480 | 10812091
15 | Непредвиденные затраты - 1,5 % | 10812091 * 1.5 / 100 | 162181
16 | ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ | 10812091 + 162181 | 10974272
17 | Снижение СМР согласно тендеру - 3,5 % | 10974272 * 3.5 / 100 | 384100
18 | ВСЕГО СМР с учетом тендера | 10974272 - 384100 | 10590172
19 | Прочие затраты
20 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, - 80 % | (1511851 + 39603) * 80 / 100 | 1241163
21 | Затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам пред. года установленного уровня рентабельности - 20 % | (1511851 + 39603) * 20 / 100 | 310291
22 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера ИТР и линейным работникам, - 10,6 % | 2103772 * 10.6 / 100 | 223000
23 | Социальное страхование - 34 % | (1511851 + 39603 + 1241163 + 310291 + 223000) * 34 / 100 | 1130809
24 | ИТОГО прочих | 1241163 + 310291 + 223000 + 1130809 | 2905263
25 | ИТОГО стоимость в ценах на 1 января 2006 г. | 10590172 + 2905263 | 13495435
26 | Коэффициент инфляции | 1
27 | Коэффициент к тарифным ставкам работников, занятых на объектах жилищного строительства | 1
28 | Индекс заработной платы рабочих с учетом применения коэффициента 1,6 согласно постановлению Минстройархитектуры РБ от 12.03.2013 № 5 | 4.4301 * 1.6 | 7.0882

## РАСЧЕТ в текущих ценах
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
РАСЧЕТ
стоимости работ в текущих ценах (индексы строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г.Минску (для работ, не освобождаемых от НДС))
г.Минск, апрель 2013 г.
№ п/п | Наименование затрат | Базисная стоимость x индекс стоимости | Текущая стоимость, руб.
1 | Заработная плата |  | 10716302
2 | Эксплуатация машин и механизмов | 256550 * 5.0646 | 1299323
3 | В т.ч. заработная плата машинистов | 39603 * 4.4301 | 175445
4 | Эксплуатация машин и механизмов по С310 (перевозка грузов) | 0 * 6.0661 | 0
5 | Материалы - всего, | расчет | 17382423
в т.ч.
6 | Стоимость материалов подрядчика
7 | Транспорт
8 | Транспорт (ССЦ, части I, II, III, V) | 31347 * 6.0661 | 190154
9 | Транспорт (ССЦ, часть IV) | 420598 * 8.0315 | 3378033
10 | Накладные расходы | 2103772 * 4.5759 | 9626650
11 | Плановые накопления | 2592480 * 4.2849 | 11108518
12 | Временные (титульные) здания и сооружения | 0 * 5.3832 | 0
13 | Зимние удорожания | 0 * 5.4923 | 0
14 | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | 10716302 + 1299323 + 17382423 + 190154 + 3378033 + 9626650 + 11108518 | 53701403
15 | Расчетный индекс стоимости непредвиденных затрат | (53701403 - 10716302 + 1511851 * 4.4301) / 10812091 | 4.5951
16 | Непредвиденные затраты | 162181 * 4.5951 | 745238
17 | ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ | 53701403 + 745238 | 54446641
18 | Снижение СМР согласно тендеру - 3,5 % | 54446641 * 3,5 / 100 | 1905632
19 | ВСЕГО СМР с учетом тендера | 54446641 - 1905632 | 52541009
20 | Услуги генерального подрядчика - 0 % | 0 * 4.5759 | 0
21 | Прочие затраты
22 | Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок | (10716302 + 175445) * 0 / 100 | 0
23 | Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма | (10716302 + 175445) * 0 / 100 | 0
24 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера | (10716302 + 175445) * 80 / 100 | 8713398
25 | Затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года установленного уровня рентабельности | (10716302 + 175445) * 20 / 100 | 2178349
26 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера ИТР и линейным работникам | 223000 * 4.4301 | 987912
27 | Затраты, связанные с малым объемом выполняемых работ | 0 * 4.4301 | 0
28 | Затраты на премирование за ввод в действие в срок объектов | 0 * 4.4301 | 0
29 | Социальное страхование | (10716302 + 175445 + 8713398 + 2178349 + 987912) * 34 / 100 | 7742278
30 | Дополнительные транспортные затраты | 0 * 6.0661 | 0
31 | ИТОГО прочих затрат | (8713398 + 2178349 + 987912 + 7742278) | 19621937
32 | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений - 0 % | 0 * 5.3832 | 0
33 | ВСЕГО стоимость в текущих ценах | 52541009 + 19621937 | 72162946
34 | Фонд оплаты труда | 10716302 + 175445 + (0.4868 * 2103772 + 0.2542 * 2592480 + 0.2 * 0 + 0.1874 * 0) * 4.4301 | 18348157
35 | ИТОГО фонд оплаты труда | 18348157 + 18348157 * (1.5 / 100) + 8713398 + (310291 + 223000) * 4.4301 | 29699310
36 | Земельный налог | 0 / 1 * 52541009 | 0
37 | Экологический налог - включая размещение отходов производства в пределах установленных лимитов | 0 / 1 * 1299323 | 0
38 | Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,6 % | 29699310 * 0.6 / 100 | 178196
39 | Отчисления на содержание республиканского унитарного предприятия «Служба ведомственного контроля при Минстройархитектуры» - 0 % | (72162946 + 178196) * 1.02 * 1.18 * 0 / 100 | 0
40 | Объем работ для статистической отчетности (с учетом стоимости материалов заказчика, являющихся его собственностью (переданных подрядчику для производства работ)) | 72162946 + 178196 | 72341142
41 | Материалы заказчика |  | 0
42 | Объем работ для налогообложения |  | 72341142
43 | ИТОГО с налогами и отчислениями от выручки |  | 72341142
44 | НДС - 20 % | 72341142 * 20 / 100 | 14468228
45 | ИТОГО стоимость с НДС | 72341142 + 14468228 | 86809370
46 | Налоги | 178196 + 14468228 | 14646424
47 | ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах |  | 86809370
ИТОГО по смете: 86 809 370 (Восемьдесят шесть миллионов восемьсот девять тысяч триста семьдесят) руб.