## Акт
Подготовлено редакцией АПС «Бизнес-Инфо» (ООО «Профессиональные правовые системы»)
Форма С-2а
Заказчик |  |  | Открытое акционерное общество «Оптторг» |  |  |  | УНП |  | 168554534
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик) |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» |  |  |  | УНП |  | 165834682
(наименование организации) |  |  | (наименование организации)
Субподрядчик |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Двери-плюс» |  |  |  | УНП |  | 134682597
(наименование организации)
Объект |  |  | Модернизация комплекса складских помещений ОАО «Оптторг», г.Минск, ул.Монтажников, д.56
(наименование, адрес)
Часть объекта |  |  | Складские помещения
(наименование)
Договор подряда (субподряда) |  |  | от 28.06.2013 № 14/1
(дата, номер)
Источник финансирования |  |  | Собственные средства заказчика
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных
монтажных работ № 1
за август 2013 г.
Номер |  | Обосно-вание | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Единица измере-ния, количество | Трудозатра-ты, человеко-часы | Стоимость: единица измерения/всего, руб.
п/п | пози-ции по смете |  |  |  |  | заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материаль-ные ресурсы | транспорт | общая стоимость
[7 empty] | всего | в том числе заработ-ная плата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1 | Е10-244-1 | Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные | 10 шт. | 7.05 | 359985 | 1494 |  | 1964 | 169 | 363612
|  |  |  | 0.1 | 0.71 | 35999 | 149 |  | 196 | 17 | 36361
2 | 2 | С101-96100 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. |  |  |  |  | 198787 | 17096 | 215883
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 198787 | 17096 | 215883
1. ИТОГО прямые затраты |  |  |  |  | 0.71 | 35999 | 149 | 0 | 198983 | 17113 | 252244
в том числе: |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | х | х
1.1. материалы заказчика
1.2. материалы подрядчика |  |  |  | х | х | х | х | х | 198983 | х | х
2. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы |  |  |  | 35999 / 1.09 * 0.6756 * 0.94 * 0.92 | [6 empty] | 19296 | 1.09 | 67.56% | 0.94 | 0.92
3. Плановая прибыль |  |  |  | 35999 / 1.09 * 0.7207 * 0.87 * 0.94 | [6 empty] | 19466 | 1.09 | 72.07% | 0.87 | 0.94
4. Временные (титульные) здания и сооружения | [10 empty] | 0
5. Зимние удорожания | [10 empty] | 0
6. Прочие затраты, |  |  |  | 35999 * 34 / 100 | [6 empty] | 12240
в том числе:
затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование
7. Итого строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  | 252244 + 19296 + 19466 + 12240 | [6 empty] | 303246
8. Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего | [10 empty] | 0
в том числе: | [10 empty] | 303246
9. Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
10. Услуги генерального подрядчика (-) |  |  |  | 19296 * 15.3 / 100 | [6 empty] | -2952
11. Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) | [10 empty] | 1.016
12. Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  | (303246 -2952) * 1.016 | [6 empty] | 305099
13. Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  | Расчет | [6 empty] | 3032
14. Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  |  | 305099 + 3032 | [6 empty] | 308131
15. Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | [10 empty] | 0
16. Итого объем работ для налогообложения | [10 empty] | 308131
17. Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке 3 % |  |  |  | 308131 * 3 / (100 - 3) | [6 empty] | 9530
18. Сумма НДС по ставке 20 % |  |  |  | (308131 + 9530) * 20 / 100 | [6 empty] | 63532
ВСЕГО выполнено работ |  |  |  | 308131 + 9530 + 63532 | [6 empty] | 381193
Сумма прописью |  |  |  | Триста восемьдесят одна тысяча сто девяносто три руб.
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.
Сдал |  |  |  |  | Принял
Генподрядчик (подрядчик) |  |  |  |  | Заказчик
(субподрядчик) |  |  |  |  | (генподрядчик)
Начальник ПТО |  |  | Даргин | А.В.Даргин | Нач. управления Орлов П.Р.Орлов
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. |  |  |  |  | М.П.
Дата подписания «26» августа 2013 г. |  |  |  |  | Дата подписания «27» августа 2013 г.
Документы для рассмотрения получены заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены подрядчиком (субподрядчиком)
«27» августа 2013 г. |  |  |  |  | «2» сентября 2013 г.
Вед. инженер Пытко А.К.Пытко |  |  |  |  | Нач. ПТО Даргин А.В.Даргин
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Note on C41: Конкретные нормы на строительство временных зданий и сооружений указываются в пояснительной записке к сводному сметному расчету стоимости строительства и в договоре строительного подряда
Note on C42: Для определения дополнительных расходов при производстве работ в зимний период при расчетах за выполненные работы между заказчиками и генподрядными организациями, между генподрядными и субподрядными организациями, а также при формировании цены предложения подрядчика применяются нормы по конструкциям и видам работ, приведенные в приложении А Сборника норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2012, часть II), утвержденного приказом Минстройархитектуры РБ от 25.10.2012 № 332. В приведенном примере работы выполнялись в августе, который не относится к зимнему периоду
Note on C43: Согласно Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры РБ от 18.11.2011 № 51 (далее - Инструкция), к прочим затратам относятся: - средства, связанные с приемом строительных отходов организациями, осуществляющими прием, хранение, переработку и (или) захоронение отходов (что связано с содержанием санкционированных мест размещения отходов и уплатой экологического налога); - дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Средства определяются по процентной норме, устанавливаемой Министерством архитектуры и строительства РБ, от заработной платы рабочих и машинистов, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно подп.8.1 п.8 Инструкции по итогу глав 1-7 сводного сметного расчета стоимости строительства. Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от стоимости временных зданий и сооружений, предусматриваемых на основании раздела проекта «Организация строительства» (далее - ПОС) в главе 8 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельными локальными сметами (локальными сметными расчетами), определяются сверх процентной нормы по нормам как для основного строительства; - средства, связанные с отчислениями на социальное страхование. Средства определяются в размере 34 % от суммы сметных величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1-7, по главе 8 сводного сметного расчета стоимости строительства, в случае определения стоимости строительства временных зданий и сооружений - по локальным сметам (локальным сметным расчетам) и средств, предусмотренных подп.30.8 п.30 Инструкции; - средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика; - средства, связанные с применением вахтового метода организации работ. Средства включаются при соответствующем обосновании разделом ПОС и согласовании их заказчиком в соответствии с постановлением Совета Министров РБ от 26.05.2000 № 763 «Об условиях, порядке и размерах выплаты надбавок за подвижной и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие)»; - средства на шефмонтаж оборудования. Средства определяются сметным расчетом с учетом средств, которые определены договором (контрактом), заключенным с организацией, выполняющей шефмонтаж, если шефмонтаж не предусмотрен договором на поставку оборудования; - средства на перебазирование строительно-монтажной организации с одного объекта строительства на другой. Средства определяются сметным расчетом, составленным на основании данных подрядчика, согласованных с заказчиком, и данных раздела ПОС; - средства на содержание во время строительства и восстановление после окончания строительства действующих постоянных автомобильных дорог, не находящихся в ведении эксплуатирующих организаций (кроме дорог, предусмотренных в главе 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета стоимости строительства). Средства определяются по локальной смете (локальному сметному расчету) в соответствии с проектными данными; - средства на выполнение научно-исследовательских, экспериментальных или опытных работ для осуществления принятых в проектной документации технических решений (кроме работ, связанных с сооружением экспериментальных установок и приобретением оборудования), а также на использование права объектов промышленной собственности. Средства определяются сметным расчетом; - средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию. Средства определяются в размере 0,306 % от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства без учета стоимости оборудования; - средства на пусконаладочные работы. Средства определяются в порядке, устанавливаемом Министерством архитектуры и строительства РБ; - средства на содержание горноспасательной службы. Средства определяются сметным расчетом; - средства на работы, выполняемые проектными и изыскательскими организациями по составлению технического задания на полевое испытание свай в грунте динамической и статической нагрузками, а также осуществление технического руководства, наблюдений в период полевых испытаний, обработку данных, полученных в результате испытания свай в грунте; - средства, связанные с разработкой программных комплексов, обеспечивающих возможность автоматизированного управления (контроля) производственным процессом предприятия, вводимого в эксплуатацию; - другие средства, учитываемые для конкретного объекта в соответствии с требованиями актов законодательства
Note on C47: Включаются налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством (например, экологический налог, налог на добавленную стоимость и др.)
Note on C51: Конкретный размер и способы определения услуг генерального подрядчика в рамках действующего законодательства определяются в договоре строительного подряда
Note on C52: Для определения стоимости выполненных работ применены данные на 1 августа 2013 г., т.е. уровень цен июля 2013 г. Поэтому для приведения стоимости в уровень цен августа 2013 г. (месяца выполнения работ) применен коэффициент 1,0160, учитывающий прогнозный индекс цен в строительстве, приведенный в приложении к письму Минстройархитектуры РБ от 21.01.2013 № 10-01/597 «О прогнозных индексах цен в строительстве на 2013-2015 годы»
Note on G39: 35 999 - заработная плата рабочих, руб.; 1,09 - корректирующий коэффициент на 1 августа 2013 г. к цене человеко-часа рабочих-строителей в соответствии с п.8 Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом Минстройархитектуры РБ от 29.12.2011 № 457 (далее - корректирующий коэффициент на 1 августа 2013 г.); 67,56 % - норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов согласно приложению Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 23.12.2011 № 59; 0,94 - понижающий коэффициент к общехозяйственным и общепроизводственным расходам для г.Минска; 0,92 - коэффициент к общехозяйственным и общепроизводственным расходам на 1 августа, применяемый к утвержденным Министерством архитектуры и строительства РБ (далее - Минстройархитектуры РБ) нормам при составлении сметной документации и определении стоимости строительства на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
Note on G40: 35 999 - заработная плата рабочих, руб.; 1,09 - корректирующий коэффициент на 1 августа 2013 г.; 72,07 % - норма плановой прибыли согласно приложению Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 23.12.2011 № 59; 0,87 - понижающий коэффициент к плановой прибыли для г.Минска; 0,94 - коэффициент к плановой прибыли на 1 августа 2013 г., применяемый к утвержденным Министерством архитектуры и строительства РБ нормам при составлении сметной документации и определении стоимости строительства на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
Note on G54: Если договором строительного подряда предусмотрена корректировка стоимости материальных ресурсов по фактической стоимости, то она должна производиться по всем материалам независимо от того, дороже или дешевле они приобретались. В данном случае разница в стоимости материальных ресурсов не является результатом финансово-хозяйственной деятельности организации
Note on P39: Корректирующий коэффициент на 1 августа 2013 г. к цене человеко-часа рабочих-строителей
Note on P40: Корректирующий коэффициент на 1 августа 2013 г. к цене человеко-часа рабочих-строителей
Note on Q39: Норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов
Note on Q40: Норма плановой прибыли согласно приложению Д к Методическим рекомендациям
Note on R39: Понижающий коэффициент к общехозяйственным и общепроизводственным расходам для г.Минска
Note on R40: Понижающий коэффициент к плановой прибыли для г.Минска
Note on S39: Коэффициент к общехозяйственным и общепроизводственным расходам на 1 августа 2013 г.
Note on S40: Коэффициент к плановой прибыли на 1 августа 2013 г.

## Расчет
Подготовлено редакцией АПС «Бизнес-Инфо» (ООО «Профессиональные правовые системы»)
Расчет отклонения в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах
Номер | Обосно-вание | Наиме-нование ресурса | Согласно сметной документации | [5 empty] | Фактические данные |  |  |  | Отклоне-ние в сто-имости материа-лов, руб. | При-меча-ние
|  |  | кол-во | ед. изм. | цена за еди-ницу, руб. | стои-мость материа-ла, руб. | прог-нозн. индекс | стоимость материала с учетом прогнозного индекса | кол-во | ед. изм. | цена за едини-цу, руб. | стои-мость мате-риала, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | С101-96100 | Закрыватель дверной гидрав-лический рычажный в алюми-ниевом корпусе | 1 | шт. | 198787 | 198787 | 1.016 | 201967.592 | 1 | шт. | 205000 | 205000 | 3032.408 | -
2 | С101-86721 | Сверла спиральные с цилиндри-ческим хвостиком, длинная серия (по металлу) диаметром 4,3-5,3 мм | 0.04 | шт. | 4909 | 196.36 | 1.016 | 199.502 | 0.04 | шт. | 4980 | 199.2 | -0.302 | -
ВСЕГО | [5 empty] | 198983.36 | Х | 202167.094 | Х | Х | Х | 205199.2 | 3032.106
в т.ч. материалы подрядчика | [5 empty] | 198983.36 | Х | 202167.094 | Х | Х | Х | 205199.2 | 3032.106