## СМЕТА № 23
Подготовлено редакцией АПС «Бизнес-Инфо» (ООО «Профессиональные правовые системы»)
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГП «Минсктехпром»
Подпись Белкин С.В.
«7» августа 2013 г.
Заказчик: ГП «Минсктехпром», 220028, г.Минск, ул.Роменская, д.7
Подрядчик: ОАО «Белстройтранс», 220044, г.Минск, ул.Володько, д.27, офис 13
Объект: Станция технического обслуживания автомобилей по ул.Грибоедова в г.Минске.
Подготовительные работы. Фундаменты
СМЕТА № 23
на выполнение строительных работ
за август 2013 г.
г.Минск |  | Стоимость чел.-ч рабочего: 50 377 |  | Машиниста: 40 847 |  |  | Тр-т: 8,6 % |  | Тр-т (оборуд.): 2 %
Составлена в ценах на: 01.08.2013 | [7 empty] | Стоимость: | 51423 | тыс.руб.
№ п/п | Обосно-вание | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед. изм., кол-во | Стоимость: единица измерения / всего, руб. | [5 empty] | Трудо-затр., чел.-ч
|  |  |  | заработная плата рабочих | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструкции (оборудова-ние, мебель, инвентарь) | транспорт | общая стоимость
[5 empty] | всего | в т.ч. заработная плата машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Строительные работы
1 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 | 100 куб.м | 7072530 | 1292845 | 475728 | 52115217 | 4481909 | 64962501 | 160.65
|  |  | 0.04 | 282901 | 51714 | 19029 | 2084609 | 179276 | 2598500 | 6.43
Ср. разряд = 3,1; межр. коэфф. = 0,8739
| ИТОГО: |  |  | 282901 | 51714 | 19029 | 2084609 | 179276 | 2598500 | 6.43
| ОХР и ОПР (67,56 %): |  |  | 176405 | Коэффициенты к ОХР и ОПР = 0,94 и 0,92 | [5 empty] | 67.56% | 0.94 | 0.92
| Плановая прибыль (72,07 %): |  |  | 177954 | Коэффициенты к плановой прибыли = 0,87 и 0,94 | [5 empty] | 72.07% | 0.87 | 0.94
Монтаж сборных железобетонных конструкций
2 | Е7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. | 3723755 | 2603841 | 1283219 | 1246716 | 107218 | 7681530 | 79.49
|  |  | 0.5 | 1861878 | 1301921 | 641610 | 623358 | 53609 | 3840765 | 39.75
Ср. разряд = 3,5;
межр. коэфф. = 0,9299
3 | С414-3008А | Блоки бетонные для стен подвалов марки 200 | куб.м |  |  |  | 852628 | 73326 | 925954
|  |  | 15 |  |  |  | 12789420 | 1099890 | 13889310
4 | Е7-32-8 | Укладка плит покрытия | 100 шт. | 11255571 | 3416846 | 1444765 | 10764261 | 925726 | 26362404 | 218.96
|  |  | 0.3 | 3376671 | 1025054 | 433430 | 3229278 | 277718 | 7908721 | 65.69
Ср. разряд = 4,2;
межр. коэфф. = 1,0204
5 | С405-67 | Плиты перекрытий размером 3х3 м, марка П3.5-1 | шт. |  |  |  | 383854 | 33011 | 416865
|  |  | 30 |  |  |  | 11515620 | 990330 | 12505950
| ИТОГО: |  |  | 5238549 | 2326975 | 1075040 | 28157676 | 2421547 | 38144746 | 105.43
| ОХР и ОПР (67,56 %): |  |  | 3688770 | Коэффициенты к ОХР и ОПР = 0,94 и 0,92
| Плановая прибыль (72,07 %): |  |  | 3721157 | Коэффициенты к плановой прибыли = 0,87 и 0,94
| ИТОГО |  |  | 5521450 | 2378689 | 1094069 | 30242285 | 2600823 | 40743246 | 111.86
| ИТОГО ОХР и ОПР |  |  | 3865175
| ИТОГО плановая прибыль |  |  | 3899111
Примечание: в соответствии с постановлением Минстройархитектуры РБ от 27.12.2012 № 40 были применены следующие коэффициенты: 0,92 к ОХР, ОПР; 0,94 к плановой прибыли
1 | Заработная плата согласно постановлению Минстройархитектуры РБ от 12.03.2013 № 5 с учетом корректирующего коэффициента 1,09 |  |  | 5521450 х 1.09 |  |  |  |  | 6018381 |  | 1.09
2 | ЭММ (без стоимости перевозки грунта и мусора) | [7 empty] | 2378689
3 | ЭММ для С310 (перевозка грунта и мусора) | [7 empty] | 0
4 | ИТОГО эксплуатация машин и механизмов | [7 empty] | 2378689
5 | Заработная плата машинистов | [7 empty] | 1094069
6 | Материальные ресурсы | [7 empty] | 30242285
7 | В том числе:
| стоимость материалов подрядчика | [7 empty] | 30242285
8 | Транспортные расходы (без стоимости перевозки грунта и мусора) | [7 empty] | 2600823
9 | Затраты труда рабочих (чел.-ч) | [7 empty] | 111.86
10 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) | [7 empty] | 24.23
11 | ОХР и ОПР | [7 empty] | 3865175
12 | Плановая прибыль | [7 empty] | 3899111
13 | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ |  |  | 6018381 + 2378689 + 30242285 + 2600823 + 3865175 + 3899111 |  |  |  |  | 49004464
14 | Непредвиденные затраты 0 % |  |  | 49004464 х (0 / 100) |  |  |  |  | 0
15 | ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ: | [7 empty] | 49004464
16 | Прочие затраты. Социальное страхование 34 % |  |  | (6018381 + 1094069) х (34 / 100) |  |  |  |  | 2418233
17 | ИТОГО прочих затрат | [7 empty] | 2418233
18 | ВСЕГО |  |  | 49004464 + 2418233 |  |  |  |  | 51422697
19 | ВСЕГО с учетом прогнозного индекса | [7 empty] | 51422697
20 | Инновационный фонд 0 % |  |  | (51422697 - 3899111) х (0 / 100) |  |  |  |  | 0
21 | Объем работ для статистической отчетности | [7 empty] | 51422697
22 | Материалы заказчика | [7 empty] | 0
23 | Транспорт по материалам заказчика | [7 empty] | 0
24 | Объем работ для налогообложения | [7 empty] | 51422697
25 | ИТОГО | [7 empty] | 51422697
26 | НДС 20 % |  |  | 51422697 х (20 / 100) |  |  |  |  | 10284539
27 | ИТОГО стоимость с НДС |  |  | 51422697 + 10284539 |  |  |  |  | 61707236
28 | ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах | [7 empty] | 61707236
ИТОГО по смете: 62 404 552 |  | 61707236 |  | Шестьдесят один миллион семьсот семь тысяч двести тридцать шесть 00
СМЕТУ составил инженер ПТО |  |  |  | СМЕТУ проверил инженер ПТО
ОАО «Белстройтранс» |  |  |  | ГП «Минсктехпром»
___________ И.М.Бондарь |  |  |  | ___________ С.В.Иванов
2013-08-06 |  |  |  | 2013-08-07
Note on D69: Согласно Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры РБ от 18.11.2011 № 51 (далее - Инструкция), к прочим затратам относятся: • средства, связанные с приемом строительных отходов организациями, осуществляющими прием, хранение, переработку и (или) захоронение отходов (что связано с содержанием санкционированных мест размещения отходов и уплатой экологического налога); • дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Средства определяются по процентной норме, устанавливаемой Министерством архитектуры и строительства РБ, от заработной платы рабочих и машинистов, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно подп.8.1 п.8 Инструкции по итогу глав 1-7 сводного сметного расчета стоимости строительства. Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от стоимости временных зданий и сооружений, предусматриваемых на основании раздела проекта «Организация строительства» (далее - ПОС) в главе 8 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельными локальными сметами (локальными сметными расчетами), определяются сверх процентной нормы по нормам как для основного строительства; • средства, связанные с отчислениями на социальное страхование. Средства определяются в размере 34 % от суммы сметных величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1-7, по главе 8 сводного сметного расчета стоимости строительства, в случае определения стоимости строительства временных зданий и сооружений - по локальным сметам (локальным сметным расчетам) и средств, предусмотренных подп.30.8 п.30 Инструкции; • средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика; • средства, связанные с применением вахтового метода организации работ. Средства включаются при соответствующем обосновании разделом ПОС и согласовании их заказчиком в соответствии с постановлением Совета Министров РБ от 26.05.2000 № 763 «Об условиях, порядке и размерах выплаты надбавок за подвижной и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие)»; • средства на шефмонтаж оборудования. Средства определяются сметным расчетом с учетом средств, которые определены договором (контрактом), заключенным с организацией, выполняющей шефмонтаж, если шефмонтаж не предусмотрен договором на поставку оборудования; • средства на перебазирование строительно-монтажной организации с одного объекта строительства на другой. Средства определяются сметным расчетом, составленным на основании данных подрядчика, согласованных с заказчиком, и данных раздела ПОС; • средства на содержание во время строительства и восстановление после окончания строительства действующих постоянных автомобильных дорог, не находящихся в ведении эксплуатирующих организаций (кроме дорог, предусмотренных в главе 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета стоимости строительства). Средства определяются по локальной смете (локальному сметному расчету) в соответствии с проектными данными; • средства на выполнение научно-исследовательских, экспериментальных или опытных работ для осуществления принятых в проектной документации технических решений (кроме работ, связанных с сооружением экспериментальных установок и приобретением оборудования), а также на использование права объектов промышленной собственности. Средства определяются сметным расчетом; • средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию. Средства определяются в размере 0,306 % от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства без учета стоимости оборудования; • средства на пусконаладочные работы. Средства определяются в порядке, устанавливаемом Министерством архитектуры и строительства РБ; • средства на содержание горноспасательной службы. Средства определяются сметным расчетом; • средства на работы, выполняемые проектными и изыскательскими организациями по составлению технического задания на полевое испытание свай в грунте динамической и статической нагрузками, а также осуществление технического руководства, наблюдений в период полевых испытаний, обработку данных, полученных в результате испытания свай в грунте; • средства, связанные с разработкой программных комплексов, обеспечивающих возможность автоматизированного управления (контроля) производственным процессом предприятия, вводимого в эксплуатацию; • другие средства, учитываемые для конкретного объекта в соответствии с требованиями актов законодательства
Note on G31: (282 901 + 19 029) - заработная плата рабочих, руб.; 67,56 % - норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов согласно приложению Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 23.12.2011 № 59; 0,94 - понижающий коэффициент к общехозяйственным и общепроизводственным расходам для г.Минска; 0,92 - коэффициент к общехозяйственным и общепроизводственным расходам на 1 августа 2013 г., применяемый к утвержденным Министерством архитектуры и строительства РБ нормам при составлении сметной документации и определении стоимости строительства на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
Note on G32: (282 901 + 19 029) - заработная плата рабочих, руб.; 72,07 % - норма плановой прибыли согласно приложению Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 23.12.2011 № 59; 0,87 - понижающий коэффициент к плановой прибыли для г.Минска; 0,94 - коэффициент к плановой прибыли на 1 августа 2013 г., применяемый к утвержденным Министерством архитектуры и строительства РБ нормам при составлении сметной документации и определении стоимости строительства на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
Note on G47: (5 238 549 + 1 075 040) - заработная плата рабочих, руб.; 67,56 % - норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов согласно приложению Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 23.12.2011 № 59; 0,94 - понижающий коэффициент к общехозяйственным и общепроизводственным расходам для г.Минска; 0,92 - коэффициент к общехозяйственным и общепроизводственным расходам на 1 августа 2013 г., применяемый к утвержденным Министерством архитектуры и строительства РБ нормам при составлении сметной документации и определении стоимости строительства на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
Note on G48: (5 238 549 + 1 075 040) - заработная плата рабочих, руб.; 72,07 % - норма плановой прибыли согласно приложению Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 23.12.2011 № 59; 0,87 - понижающий коэффициент к плановой прибыли для г.Минска; 0,94 - коэффициент к плановой прибыли на 1 августа 2013 г., применяемый к утвержденным Министерством архитектуры и строительства РБ нормам при составлении сметной документации и определении стоимости строительства на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
Note on G53: 5 521 450 - заработная плата рабочих, руб.; 1,09 - корректирующий коэффициент на 1 августа 2013 г. к цене человеко-часа рабочих-строителей в соответствии с п.8 Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом Минстройархитектуры РБ от 29.12.2011 № 457
Note on Q31: Норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов согласно приложению Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 23.12.2011 № 59
Note on Q32: Норма плановой прибыли согласно приложению Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 23.12.2011 № 59
Note on Q53: Корректирующий коэффициент на 1 августа 2013 г. к цене человеко-часа рабочих-строителей в соответствии с п.8 Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом Минстройархитектуры РБ от 29.12.2011 № 457
Note on R31: Понижающий коэффициент к общехозяйственным и общепроизводственным расходам для г.Минска
Note on R32: Понижающий коэффициент к плановой прибыли для г.Минска
Note on S31: Коэффициент к общехозяйственным и общепроизводственным расходам на 1 августа 2013 г., применяемый к утвержденным Министерством архитектуры и строительства РБ нормам при составлении сметной документации и определении стоимости строительства на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
Note on S32: Коэффициент к плановой прибыли на 1 августа 2013 г., применяемый к утвержденным Министерством архитектуры и строительства РБ нормам при составлении сметной документации и определении стоимости строительства на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении

## РАСЧЕТ
Подготовлено редакцией АПС «Бизнес-Инфо» (ООО «Профессиональные правовые системы»)
Объект: Станция технического обслуживания автомобилей по ул.Грибоедова в г.Минске.
Подготовительные работы. Фундаменты
РАСЧЕТ
стоимости машин и механизмов в текущих ценах
№ | Код | Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Сумма, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | М021141 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.348 | 136741 | 47586
2 | М021243 | Краны на гусеничном ходу до 16 т | маш.-ч | 10.83 | 104858 | 1135612
3 | М021244 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 5.82 | 136933 | 796950
4 | М110102 | Бадьи емкостью 4 куб.м | маш.-ч | 0.3212 | 1722 | 553
5 | М110907 | Вибраторы | маш.-ч | 0.3212 | 2229 | 716
6 | М331617 | Средства малой механизации (3) | маш.-ч | 7.226 | 54978 | 397271
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2378688
Бухгалтер ОАО «Белстройтранс» |  |  | Клубкова |  | Т.А.Клубкова
Мастер ОАО «Белстройтранс» |  |  | Зеленок |  | В.Д.Зеленок

## ОТЧЕТ
Подготовлено редакцией АПС «Бизнес-Инфо» (ООО «Профессиональные правовые системы»)
Объект: Станция технического обслуживания автомобилей по ул.Грибоедова в г.Минске.
Подготовительные работы. Фундаменты
ОТЧЕТ
о фактическом расходе материальных ресурсов
№ | Код | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена, руб. | Сумма, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 414-1007-1 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса с18/22,5 (В22,5) | куб.м | 0.303 | 762414 | 231011
2 | 414-1001 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | куб.м | 4.08 | 510768 | 2083933
3 | 414-1004-3 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса с10/12,5 (В12,5) | куб.м | 0.355 | 619559 | 219943
4 | С414-3008А | Блоки бетонные для стен подвалов марки 200 | куб.м | 15 | 852628 | 12789420
5 | 101-8800 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0.192 | 15615973 | 2998267
6 | 412-9005 | Вода | куб.м | 0.07 | 9646 | 675
7 | С405-67 | Плиты перекрытий размером 3х3 м, марка П3.5-1 | шт. | 30 | 383854 | 11515620
8 | 414-2004 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марка 100 | куб.м | 0.825 | 488987 | 403414
| ИТОГО: |  |  |  |  | 30242283
Бухгалтер ОАО «Белстройтранс» |  |  | Клубкова |  |  | Т.А.Клубкова

## Лист1 (2) (hidden)
ЧИСЛО ПРОПИСЬЮ
61707236 | Шестьдесят один миллион семьсот семь тысяч двести тридцать шесть 00
Константы:
0.2 | Ноль целых две десятых
1 | Один 00
2.01 | Две 0целых одна сотая
4.991 | Четыре 0целых девятьсот девяносто одна тысячная
5.1123 | Пять 0целых одна тысяча сто двадцать три десятитысячных
10.1235 | Десять 0целых двенадцать тысяч триста сорок пять стотысячных
11.2135 | Одиннадцать 0целых двести тринадцать тысяч четыреста пятьдесят одна миллионная
12.4346 | Двенадцать 0целых четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь миллионных
1.3 | Одна 0целая три десятых
0.12346 | Ноль целых сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят семь миллионных
121 | Сто двадцать один 00
121.22 | Сто двадцать одна 0целая двадцать две сотых
1000.16 | Одна тысяча 0целых шестнадцать сотых
1002.51 | Одна тысяча две 0целых пятьдесят одна сотая
120101.1 | Сто двадцать тысяч сто одна 0целая одна десятая
2000000 | Два миллиона 00
11102345.23 | Одиннадцать миллионов сто две тысячи триста сорок пять 0целых двадцать три сотых
123456789.3212 | Сто двадцать три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять 0целых триста двадцать одна тысяча двести тридцать четыре миллионных
Случайные числа:
680457.83 | Шестьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь 0целых восемьдесят три сотых
371342.2894 | Триста семьдесят одна тысяча триста сорок две 0целых двести восемьдесят девять тысяч триста семьдесят восемь миллионных
782060.042 | Семьсот восемьдесят две тысячи шестьдесят 0целых сорок две тысячных
995866 | Девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть 00
649797.108 | Шестьсот сорок девять тысяч семьсот девяносто семь 0целых сто восемь тысячных
Формула РУС: | =ПОДСТАВИТЬ(ПРОПНАЧ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;3);"миллиард"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;3);"миллион"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;1)+1)&ИНДЕКС(n1x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;3);ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)-1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);10;1)+1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);n1x;n0x);ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);12;1)+1));"z";" ")&ЕСЛИ(ОТБР(ТЕКСТ(A1;n0));;"Ноль ")&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);ЕСЛИ(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;2)-11;100);9);10);"целых ";"целая ")&ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^5+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)+1)&ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000);ВПР(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)*(ОСТАТ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4);10)<>1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/100;10)+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);10)+1);"z";" ")&ИНДЕКС(доля;ДЛСТР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6));(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)-11;100);9);10)>0)+1);)
Длина: | 1463
Формула ENG: | =SUBSTITUTE(PROPER(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),1,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),2,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),3,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),1,3),"миллиард"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),3,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),2,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),4,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),5,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),6,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),4,3),"миллион"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),6,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),5,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),7,1)+1)&INDEX(n1x,MID(TEXT(A1,n0),8,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),9,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),7,3),VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),9,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),8,1)-1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),10,1)+1)&INDEX(IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),n1x,n0x),MID(TEXT(A1,n0),11,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),12,1)+1)),"z"," ")&IF(TRUNC(TEXT(A1,n0)),,"Ноль ")&IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),IF(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),11,2)-11,100),9),10),"целых ","целая ")&SUBSTITUTE(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^5+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)+1)&IF(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000),VLOOKUP(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)*(MOD(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4),10)<>1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/100,10)+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6),10)+1),"z"," ")&INDEX(доля,LEN(MID(TEXT(A1,n0),14,6)),(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)-11,100),9),10)>0)+1),)
Длина: | 1355
Имена: | n_1 | ={"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n_2 | ={"десятьz";"одиннадцатьz";"двенадцатьz";"тринадцатьz";"четырнадцатьz";"пятнадцатьz";"шестнадцатьz";"семнадцатьz";"восемнадцатьz";"девятнадцатьz"}
| n_3 | ={"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}
| n_4 | ={"";"стоz";"двестиz";"тристаz";"четырестаz";"пятьсотz";"шестьсотz";"семьсотz";"восемьсотz";"девятьсотz"}
| n_5 | ={"";"однаz";"двеz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n0 | ="000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"0#####"
| n0x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_1)
| n1x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_5)
| доля | ={"десятая";"десятых":"сотая";"сотых":"тысячная";"тысячных":"десятитысячная";"десятитысячных":"стотысячная";"стотысячных":"миллионная ";"миллионных"}
| мил | ={0;"овz":1;"z":2;"аz":5;"овz"}
| тыс | ={0;"тысячz":1;"тысячаz":2;"тысячиz":5;"тысячz"}