## АКТ
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
Форма С-2
| Заказчик: ЧУП «Стройпрод»; 220093, г.Минск, ул.Скрыганова, 6 | [11 empty] | УНП | 643824685
(наименование организации)
| Подрядчик: ООО «Промострой»; 220092, г.Минск, ул.Сурганова, 5 | [11 empty] | УНП | 164824573
(наименование организации)
| Субподрядчик: | [11 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект: Строительство склада для хранения строительных материалов в г.Минске
(наименование, адрес)
Часть объекта: Глава 2. Здание склада __
(наименование)
Договор подряда (субподряда) от 29.11.2013 № 11/13
(дата, номер)
Источник финансирования: Собственные средства
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1
за декабрь 2013 г.
| Номер |  | Обосно-вание | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Еди-ница изме-рения, коли-чество | Стоимость, единица измерения / всего, руб. | [7 empty] | Трудо-затраты, чел.-ч
| п/п | по-зи-ции по сме-те |  |  |  | зара-ботная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  | зимние |  | общая стои-мость
[7 empty] | всего | в т.ч. з/п | всего | в т.ч. транс-порт | общий про-цент | всего
[11 empty] | про-цент з/п | в т.ч. з/п
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Локальная смета 1
| 1 | 1 | Е8-7-501 | Кладка перегородок неармирован-ных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического эффективного | 100 кв.м | 335870 | 108571 | 17417 | 1206972 | 143834 | 9,84 % | 34763 | 1651413 | 151.67
|  |  | НР = 135,6 %. ПН = 167,1 % |  | 1 | 335870 | 108571 | 17417 | 1206972 | 143834 | 5.06% | 17876 | 1651413 | 151.67
|  |  |  | ИТОГО строительные работы (город) |  | 335870 | 108571 | 17417 | 1206972 | 143834 | 34763 | 17876 | 1651413 | 151.67
| 4: Накладные расходы; в т.ч. з/п 13: 479057 | 135.6%
((335 870 + 17 417) х 135,6 %)
| 4: Плановые накопления; в т.ч. з/п 13: 590343 | 167.1%
((335 870 + 17 417) х 167,1 %)
|  |  |  | ИТОГО | [8 empty] | 2720813
|  |  |  | ВСЕГО |  | 335870 | 108571 | 17417 | 1206972 | 143834 | 34763 | 17876 | 1651413 | 151.67
|  |  |  | Накладные расходы | [8 empty] | 479057
|  |  |  | Плановые накопления | [8 empty] | 590343
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 2720813
|  |  |  | Временные (титульные) здания и сооружения | [8 empty] | 39215
((335 870 + 17 417) х (11,1 / 100))
|  |  |  | Зимние удорожания | [8 empty] | 34763
|  |  |  | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | [8 empty] | 2794791
|  |  |  | Непредвиденные затраты | [8 empty] | 41922
(2 794 791 х (1,5 / 100))
|  |  |  | ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ | [8 empty] | 2836713
|  |  |  | ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ с учетом тендера | [8 empty] | 2836713
|  |  |  | ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ с учетом генуслуг | [8 empty] | 2836713
|  |  |  | Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок | [8 empty] | 35329
((335 870 + 17 417) х 10 / 100) (базисная цена);
((2 527 032 + 81 902) х 10 / 100) (текущая цена)
|  |  |  | Затраты, связанные с переводом на контрактную форму найма работников | [8 empty] | 88322
((335 870 + 17 417) х 25 / 100) (базисная цена);
((2 527 032 + 81 902) х 25 / 100) (текущая цена)
|  |  |  | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера | [8 empty] | 381550
((335 870 + 17 417 + 35 329 + 88 322) х 80 / 100) (базисная цена);
((2 527 032 + 81 902 + 260 893 + 652 234) х 80 / 100) (текущая цена)
|  |  |  | Затраты, связанные с выплатами за выполнение установленной рентабельности реализованной продукции | [8 empty] | 95388
((335 870 + 17 417 + 35 329 + 88 322) х 20 / 100) (базисная цена);
((2 527 032 + 81 902 + 260 893 + + 652 234) х 20 / 100) (текущая цена)
|  |  |  | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам | [8 empty] | 50780
(479 057 х х (10,6 / 100)) (базисная цена) | 4: (479 057 х (10,6 / 100)) (базисная цена)
|  |  |  | Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование | [8 empty] | 341583
((335 870 + 17 417 + 35 329 + 88 322 + 381 550 + 95 388 + 50 780) х 34 / / 100) (базисная цена);
((2 527 032 + 81 902 + 260 893 + 652 234 + 2 817 649 + 704 412 + 238 788) х 34 / 100) (текущая цена)
|  |  |  | ИТОГО прочие затраты | [8 empty] | 992952
|  |  |  | ВСЕГО стоимость | [8 empty] | 3829665
Note on R35: Норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов согласно приложению Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 23.12.2011 № 59
Note on R37: Норма плановой прибыли согласно приложению Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 23.12.2011 № 59

## РАСЧЕТ
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
РАСЧЕТ
стоимости выполненных работ в текущих ценах к акту № 1
за декабрь 2013 г.
№ п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  | в процентах | в базисных ценах | индекс (декабрь 2013 г.) | в текущих ценах
1 | Заработная плата |  | 335870 | 4.7024 * 1.6 | 2527032
| Эксплуатация машин и механизмов (без перевозки грунта и мусора) |  | 108571 |  | 674083
2 | ИТОГО эксплуатация машин и механизмов |  | 108 571 |  | 674083
| Зарплата машинистов |  | 17417 | 4.7024 | 81902
3 | Материалы - всего |  | 1063138 | Расчет | 9015683
в т.ч.:
| материалы подрядчика |  |  |  | 9015683
4 | Транспорт (Сборник сметных цен (ССЦ) (части I, II, III, IV (БЕТОН), V)) |  | 41416 | 6.9782 | 289009
(143 834 - 102 418)
| Транспорт (ССЦ, часть IV) (102 418) |  | 102418 | 8.6829 | 889285
| Заготовительно-складские расходы ((9 015 683 + 289 009 + 889 285) х (2 / 100) х 1,12) | 2 % х 1,12 |  |  | 228345
| ИТОГО заготовительно-складские расходы |  |  |  | 228345
5 | Накладные расходы |  | 479057 | 4.8642 | 2330229
| Плановые накопления |  | 590343 | 4.7422 | 2799525
6 | ИТОГО плановые накопления |  | 590343 |  | 2799525
| ИТОГО |  | 2720813 |  | 18753191
7 | Временные (титульные) здания и сооружения ((335 870 + 17 417) х (11,1 / 100)) | 11.1 | 39215 | 5.7062 | 223769
8 | Зимние удорожания (34 763) |  | 34763 | 6.0143 | 209075
9 | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ |  | 2794791 |  | 19186035
10 | Непредвиденные затраты (2 794 791 х 1,5 / 100) | 1.5 | 41922 | 6.5259 | 273579
11 | ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ |  | 2836713 |  | 19459614
| ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ с учетом тендера |  | 2836713 |  | 19459614
12 | Услуги генерального подрядчика |  |  | 4.8642
| ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ с учетом генуслуг |  | 2836713 |  | 19459614
13 | Прочие затраты
| Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок | 10 | 35329 |  | 260893
((335 870 + 17 417) х 10 / 100) (базисная цена);
((2 527 032 + 81 902) х 10 /100) (текущая цена)
| Затраты, связанные с переводом на контрактную форму найма работников | 25 | 88322 |  | 652234
((335 870 + 17 417) х 25 / 100) (базисная цена);
((2 527 032 + 81 902) х 25 / 100) (текущая цена)
| Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера | 80 | 381550 |  | 2817649
((335 870 + 17 417 + 35 329 + 88 322) х 80 / 100) (базисная цена);
((2 527 032 + 81 902 + 260 893 + 652 234) х 80 / 100) (текущая цена)
| Затраты, связанные с выплатами за выполнение установленной рентабельности реализованной продукции | 20 | 95388 |  | 704412
((335 870 + 17 417 + 35 329 + 88 322) х 20 / 100) (базисная цена);
((2 527 032 + 81 902 + 260 893 + 652 234) х 20 / 100) (текущая цена)
| Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам (479 057 х 10,6 / 100) | 10.6 | 50780 | 4.7024 | 238788
| Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование | 34 | 341583 |  | 2476189
((335 870 + 17 417 + 35 329 + 88 322 + 381 550 + 95 388 + 50 780) х 34 / 100) (базисная цена);
((2 527 032 + 81 902 + 260 893 + 652 234 + 2 817 649 + 704 412 + 238 788) х
х 34 / 100) (текущая цена)
| Разница в стоимости механизмов |  |  |  | 308838
14 | ИТОГО прочие затраты |  | 992952 |  | 7459003
| ВСЕГО стоимость |  | 3829665 |  | 26918617
15 | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (справочно) (39 215 х 15 / 100) | 15 | 5882 | 5.7062 | 33564
16 | ВСЕГО в текущих ценах |  |  |  | 26885053
| ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ с учетом плановых накоплений |  | 3829665 |  | 26918617
Расчет налогов и отчислений
| Фонд оплаты труда |  |  |  | 9259908
(2 527 032 + 81 902 + 260 893 + 652 234 + 2 817 649 + 704 412 + 238 788 + 0 + 0 + 0 + (0,4868 х 479 057 + 0,2542 х 590 343 + 0,2 х 39 215 + 17 876) х 4,7024 х (1 + 1,5 / 100) + (335 870 + 17 417) х 4,7024 х х 1,5 / 100)
17 | Земельный налог
18 | Экологический налог, включая размещение отходов производства в пределах установленных лимитов
19 | Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (9 259 908 х 0,6 / 100) | 0.6 |  |  | 55559
20 | Инновационный фонд
21 | Объем работ для статистической отчетности (26 918 617 + 55 559) |  |  |  | 26974176
22 | Материалы заказчика (-)
23 | Объем работ для налогообложения (26 974 176 - 33 564) |  |  |  | 26940612
24 | Налоги и отчисления от выручки
| ИТОГО налогов |  |  |  | 55559
25 | ИТОГО с налогами и отчислениями от выручки |  |  |  | 26940612
26 | НДС (26 940 612 х 20 / 100) | 20 |  |  | 5388122
| ИТОГО (26 940 612 + 5 388 122) |  |  |  | 32328734
| ИТОГО со статистическим коэффициентом (32 328 734 х 1) |  |  |  | 32328734
27 | ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах |  |  |  | 32328734
28 | Сумма прописью:
| Тридцать два миллиона триста двадцать восемь тысяч семьсот тридцать четыре 00 |  |  |  | руб.
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных актов.
| Сдал подрядчик (субподрядчик) |  | Принял заказчик (генподрядчик)
| Начальник ПТО Подпись К.П.Солнцев |  | Директор Подпись А.В.Александров
| М.П. |  | М.П.
| Дата подписания «27» декабря 2013 г. |  | Дата подписания «31» декабря 2013 г.
| Документы для рассмотрения получены |  | Документы от заказчика (генподрядчика)
| заказчиком (генподрядчиком) |  | получены подрядчиком (субподрядчиком)
| «27» декабря 2013 г. |  | «31» декабря 2013 г.
| Инженер ПТО Подпись О.И.Мельник |  | Начальник ПТО Подпись К.П.Солнцев
Note on H13: Стоимость эксплуатации машин и механизмов, рассчитанная согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве (РСН 8.01.105-2007), утвержденным приказом Минстройархитектуры РБ от 29.12.2007 № 444, составляет 674 083 руб. без НДС
Note on H53: Отклонение стоимости эксплуатация машин и механизмов составит 982 921 - 674 083 = 308 838 руб., где 982 921 - фактическая стоимость эксплуатации машин и механизмов, рассчитанная согласно условиям договора, руб. 674 083 - cтоимость эксплуатации машин и механизмов, рассчитанная согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве (РСН 8.01.105-2007), утвержденных приказом Минстройархитектуры РБ от 29.12.2007 № 444

## Ведомость 1
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
Ведомость используемых механизмов
к акту № 1
за декабрь 2013 г.
(согласно нормативным данным)
№ п/п | Шифр | Механизмы | Ед. изм. | Кол-во | Базисная оптовая цена, руб. | Индекс механизмов представителей | Общая стоимость, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | М021141 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 5.489 | 19092 | 6.2191 | 651737
2 | М990000 | Прочие машины | руб. | 3775 | 1 | 5.9195 | 22346
|  | Всего: |  |  |  |  | 674083
Подрядчик: Начальник ПТО Подпись К.П.Солнцев
Note on J14: Стоимость эксплуатации машин и механизмов, рассчитанная согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве (РСН 8.01.105-2007), утвержденным приказом Минстройархитектуры РБ от 29.12.2007 № 444, составляет 674 083 руб. без НДС

## Ведомость 2
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
Ведомость используемых механизмов
к акту № 1
за декабрь 2013 г.
(согласно фактическим данным)
№ п/п | Шифр | Механизмы | Ед. изм. | Кол-во | Базисная оптовая цена, руб. | Индекс механизмов представителей | Фактическая цена, руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | М021141 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 5.489 | 19 092 |  | 175000 | 960575 | Справка № 186 о времени аренды строительной машины за декабрь 2013 г.
2 | М990000 | Прочие машины | руб. | 3775 | 1 | 5.9195 |  | 22346
|  | Всего: | [5 empty] | 982921
Подрядчик: Начальник ПТО Подпись К.П.Солнцев
Note on K14: 982 921 руб. - фактическая стоимость эксплуатации машин и механизмов, рассчитанная согласно условиям договора

## Лист4 (hidden)
ЧИСЛО ПРОПИСЬЮ
32328734 | Тридцать два миллиона триста двадцать восемь тысяч семьсот тридцать четыре 00
Константы:
0.2 | Ноль целых две десятых
1 | Один 00
2.01 | Две 0целых одна сотая
4.991 | Четыре 0целых девятьсот девяносто одна тысячная
5.1123 | Пять 0целых одна тысяча сто двадцать три десятитысячных
10.1235 | Десять 0целых двенадцать тысяч триста сорок пять стотысячных
11.2135 | Одиннадцать 0целых двести тринадцать тысяч четыреста пятьдесят одна миллионная
12.4346 | Двенадцать 0целых четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь миллионных
1.3 | Одна 0целая три десятых
0.12346 | Ноль целых сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят семь миллионных
121 | Сто двадцать один 00
121.22 | Сто двадцать одна 0целая двадцать две сотых
1000.16 | Одна тысяча 0целых шестнадцать сотых
1002.51 | Одна тысяча две 0целых пятьдесят одна сотая
120101.1 | Сто двадцать тысяч сто одна 0целая одна десятая
2000000 | Два миллиона 00
11102345.23 | Одиннадцать миллионов сто две тысячи триста сорок пять 0целых двадцать три сотых
123456789.3212 | Сто двадцать три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять 0целых триста двадцать одна тысяча двести тридцать четыре миллионных
Случайные числа:
382171.0871 | Триста восемьдесят две тысячи сто семьдесят одна 0целая восемь тысяч семьсот девять стотысячных
271359.236 | Двести семьдесят одна тысяча триста пятьдесят девять 0целых двести тридцать шесть тысячных
535384.0126 | Пятьсот тридцать пять тысяч триста восемьдесят четыре 0целых одна тысяча двести пятьдесят девять стотысячных
155753.0406 | Сто пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три 0целых сорок тысяч шестьсот сорок шесть миллионных
497501 | Четыреста девяносто семь тысяч пятьсот один 00
Формула РУС: | =ПОДСТАВИТЬ(ПРОПНАЧ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;3);"миллиард"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;3);"миллион"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;1)+1)&ИНДЕКС(n1x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;3);ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)-1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);10;1)+1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);n1x;n0x);ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);12;1)+1));"z";" ")&ЕСЛИ(ОТБР(ТЕКСТ(A1;n0));;"Ноль ")&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);ЕСЛИ(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;2)-11;100);9);10);"целых ";"целая ")&ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^5+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)+1)&ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000);ВПР(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)*(ОСТАТ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4);10)<>1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/100;10)+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);10)+1);"z";" ")&ИНДЕКС(доля;ДЛСТР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6));(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)-11;100);9);10)>0)+1);)
Длина: | 1463
Формула ENG: | =SUBSTITUTE(PROPER(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),1,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),2,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),3,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),1,3),"миллиард"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),3,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),2,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),4,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),5,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),6,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),4,3),"миллион"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),6,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),5,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),7,1)+1)&INDEX(n1x,MID(TEXT(A1,n0),8,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),9,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),7,3),VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),9,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),8,1)-1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),10,1)+1)&INDEX(IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),n1x,n0x),MID(TEXT(A1,n0),11,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),12,1)+1)),"z"," ")&IF(TRUNC(TEXT(A1,n0)),,"Ноль ")&IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),IF(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),11,2)-11,100),9),10),"целых ","целая ")&SUBSTITUTE(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^5+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)+1)&IF(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000),VLOOKUP(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)*(MOD(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4),10)<>1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/100,10)+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6),10)+1),"z"," ")&INDEX(доля,LEN(MID(TEXT(A1,n0),14,6)),(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)-11,100),9),10)>0)+1),)
Длина: | 1355
Имена: | n_1 | ={"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n_2 | ={"десятьz";"одиннадцатьz";"двенадцатьz";"тринадцатьz";"четырнадцатьz";"пятнадцатьz";"шестнадцатьz";"семнадцатьz";"восемнадцатьz";"девятнадцатьz"}
| n_3 | ={"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}
| n_4 | ={"";"стоz";"двестиz";"тристаz";"четырестаz";"пятьсотz";"шестьсотz";"семьсотz";"восемьсотz";"девятьсотz"}
| n_5 | ={"";"однаz";"двеz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n0 | ="000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"0#####"
| n0x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_1)
| n1x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_5)
| доля | ={"десятая";"десятых":"сотая";"сотых":"тысячная";"тысячных":"десятитысячная";"десятитысячных":"стотысячная";"стотысячных":"миллионная ";"миллионных"}
| мил | ={0;"овz":1;"z":2;"аz":5;"овz"}
| тыс | ={0;"тысячz":1;"тысячаz":2;"тысячиz":5;"тысячz"}