## Тит.лист
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

## Часть 1
Часть 1. Выявленные нарушения, результаты наблюдений
Дата | Замеченные нарушения правил содержания здания, неисправности конструкций и оборудования, результаты измерений, актов и др. Запрет или разрешение на эксплуатацию здания | Предписываемые меры по устранению нарушений или дальнейшему наблюдению | Должность, Ф.И.О. лица, ответственного за выполнение предписываемых мер, его подпись и дата | Должность, Ф.И.О. лица, сделавшего запись, его подпись и дата
2017-04-08 | Проведено обследование жилого корпуса № 2. Здание четырехэтажное, фасад здания окрашен, трещин снаружи на стенах не обнаружено, отмостка по периметру здания деформаций не имеет, окна двухкамерные, стеклопакеты деревянные, кровля совмещенная скатная из металлочерепицы (акт от 03.04.2017 № 3). Разрешено эксплуатировать при планировании текущего ремонта | В результате обследования выявлено: 1) течь козырька над входной лестницей в корпус; 2) на цоколе здания имеется небольшая трещина. Требуется ремонт козырька над входной лестницей и цоколя здания | Инженер по обслуживанию зданий и сооружений Иванов И.И. | Главный инженер Верещагин А.А.

## Часть 2
Часть 2. Выполнение предписаний
Дата | Вид работ | Причина выполнения работ | Наименование и место расположения элемента здания. Содержание и объем работ в натуральных показателях | Стоимость работ | Номер сметы | Срок выполнения |  | Исполнители работ |  | Номер акта и дата приемки строитель- ных работ | Должность, Ф.И.О. лица, сде-лавшего запись, его подпись
[6 empty] | начало | окон- чание | проектных | cтрои- тельных
2017-04-08 | Ремонт козырька над входной лестницей цоколя здания | Устранение нарушений, выявленных в ходе обследования (акт от 28.02.2017 № 3) | г. Минск, ул. Ваупшасова, 33. Расшивка трещин, заделка цементным раствором, наклейка сетки, грунтование, шпаклевание стен, покраска стен. Ремонт кровли, вскрытие ковра кровли в местах течи, устранение течи путем наклейки нового слоя коврового покрытия кровли | 1 200 руб. |  | 2017-05-08 | 2017-06-08 |  | СУ № 1, Стройтрест № 5 | Акт от 08.06.2017 № 2 | Главный инженер Верещагин А.А.