# Ремонт здания (помещения)

Михаил Морозевич с 2009 по 2014 год работал заместителем начальника отдела ценового, строительного и технологического контроля контрольно-ревизионного управления, с 2014 по 2017 год - заместитель начальника управления аудита РУП «Служба ведомственного контроля при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь». С 2018 года - аттестованный судебный эксперт.

24.07.2025

Уважаемые пользователи Правовой платформы «Бизнес-Инфо»!

Размещаем ответы на вопросы, присланные для интервью по теме «Ремонт здания (помещения)» с Михаилом Морозевичем, специалистом по ценообразованию в строительстве, инженером-строителем, аттестованным судебным экспертом.

Вопрос 1: Для сдачи-приемки работ по текущему ремонту применяется акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а. Акт формы С-2б применяется для сдачи-приемки работ, расчеты за которые производятся по неизменной договорной (контрактной) цене. С учетом изменения законодательства текущий ремонт необходимо рассчитывать по неизменной цене.

Какие документы необходимо оформлять для сдачи-приемки работ по текущему ремонту (акт и справка)?

Ответ: Необходимы справка о стоимости выполненных работ формы С-3а и акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а.

Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями заказчика и подрядчика справка о стоимости выполненных работ, составленная на основании акта (актов) сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (ч.1 п.45 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450).

Как и ранее, в настоящее время для сдачи-приемки работ по текущему ремонту применяется акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а (абз.2 ч.1 п.9 Инструкции о порядке применения актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, первичных учетных документов, оформленных при выполнении строительных работ за пределами Республики Беларусь, утв. постановлением Минстройархитектуры от 20.07.2018 № 29).

Справка о стоимости выполненных работ формы С-3а приведена в приложении 3 к постановлению Минстройархитектуры от 17.10.2011 № 48.

Вопрос 2: Как заказчику разграничивать, что относится к текущему ремонту, а что к техническому обслуживанию, на какие НПА можно опираться?

Ответ: Необходимо руководствоваться нижеприведенными определениями и требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

Текущий ремонт - совокупность строительно-монтажных, пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий по предупреждению износа, устранению повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта, осуществляемых в том числе с применением новых материалов и технологий (подп.1.83 п.1 ст.1 Строительного кодекса).

Перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений, приведен в приложении А к СП 1.04.01-2021 «Ремонт и модернизация зданий и сооружений», утв. постановлением Минстройархитектуры от 22.12.2021 № 106.

Техническое обслуживание объекта - комплекс организационно-технических мероприятий по поддержанию в надлежащем техническом состоянии объекта, его части в процессе их эксплуатации путем устранения незначительных неисправностей, обеспечения установленных параметров и режимов работы, наладки и регулирования инженерных систем, выполнения работ по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам (подп.1.87 п.1 ст.1 Строительного кодекса).

Перечень работ по техническому обслуживанию общественных и административных зданий и сроки их выполнения должны быть установлены в ведомственных или объектных инструкциях, жилых зданий - в нормативных правовых актах (ч.3 п.5.10 СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений», утв. постановлением Минстройархитектуры от 27.10.2020 № 64).

Перечень работ по техническому обслуживанию жилых зданий и периодичность их выполнения определены в приложении к постановлению Минжилкомхоза от 20.05.2013 № 12.

Вопрос 3: В рамках проведения текущего ремонта мягкой кровли можно ли предусматривать и выполнять текущий ремонт всего объема кровли здания?

Ответ: Можно.

При текущем ремонте кровли здания может быть выполнена замена покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям и устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель (подп.3 п.А.4 приложения А к СП 1.04.01-2021 «Ремонт и модернизация зданий и сооружений», утв. постановлением Минстройархитектуры от 22.12.2021 № 106).

При этом размер площади ремонтируемого участка кровли СП 1.04.01-2021 не регламентирован.

Следовательно, при текущем ремонте кровли может быть отремонтирована вся площадь кровли.

Вопрос 4: Должна ли организация при закупке материалов для текущего ремонта, которые есть в приложении к постановлению Минстройархитектуры от 19.12.2023 № 125 «О порядке регулирования цен», руководствоваться ценами, сформированными с учетом постановления № 125? Или в случае текущего ремонта постановление № 125 не применяется?

Ответ: Зависит от определенных условий.

Постановление № 125 не применяется при формировании цен (отпускных цен) на товары, реализуемые в магазинах, павильонах, киосках юридическим лицам и ИП, приобретающим товары для целей текущего ремонта и (или) благоустройства собственных территорий (абз.4 ч.1 п.7 постановления № 125).

В иных случаях при формировании цен на строительные материалы, включенные в перечень товаров, производимых (ввозимых) и реализуемых на внутренний рынок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (за исключением субъектов, осуществляющих розничную торговлю) и предназначенных для использования при строительстве объектов, а также при производстве материалов для строительства, приведенный в приложении к постановлению № 125, и предназначенные для использования при текущем ремонте зданий и сооружений, должны применяться нормы постановления № 125.

Вопрос 5: Обязательно ли при проведении закупки предусматривать выплату аванса (п.46 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450), или это право заказчика?

Ответ: Обязательно в отношении выплаты подрядчику текущих авансов на выполнение строительных работ. Необязательно в отношении целевых авансов на приобретение (изготовление) материальных ресурсов.

В договоре, заключаемом по результатам проведения процедуры закупки, предусматривается выплата подрядчику текущих авансов на выполнение строительных работ, планируемых в периоде, принятом за расчетный, за исключением случаев, когда в предложении подрядчика содержится согласие выполнять работы без их предоставления (ч.1 п.46 Правил № 1450).

С учетом изложенного конкурсные документы для проведения закупки в обязательном порядке должны предусматривать выплату подрядчику текущих авансов на выполнение строительных работ.

В договоре может предусматриваться выплата подрядчику целевых авансов на приобретение (изготовление) материальных ресурсов (ч.1 п.48 Правил № 1450).

Таким образом, конкурсные документы для проведения закупки могут предусматривать выплату подрядчику целевых авансов на приобретение (изготовление) материальных ресурсов.

Вопрос 6: При проведении госзакупки работ по установке двух дымонепроницаемых дверей в коридорах здания (здание 1945 года, ПСД отсутствует, дверей не было), относящегося к материальной историко-культурной ценности 3-й категории, по постановлению Минстройархитектуры от 29.11.2022 № 108 нужно ли привлекать научного руководителя для разработки программы работ по текущему ремонту?

Ответ: По мнению автора, указанные работы не относятся к текущему ремонту.

Ремонт - комплекс работ и мероприятий по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации и (или) улучшению конструктивных, инженерно-технических, эстетических качеств недвижимых материальных историко-культурных ценностей с использованием методов и материалов, соответствующих историческим ценностям (подп.1.7 п.1 ст.114 КоК).

Реконструкция - комплекс работ и мероприятий, направленных на приспособление и (или) использование недвижимых материальных историко-культурных ценностей, их частей и (или) элементов с учетом современных потребностей, не изменяя объемно-пространственных решений и не допуская утраты их отличительных духовных, художественных, документальных, архитектурных и (или) конструктивных ценностей (подп.1.9 п.1 ст.114 КоК).

С учетом изложенного, по мнению автора, работы по установке указанных в вопросе дверных блоков относятся к реконструкции объекта.

Вопрос 7: Организация хочет сделать капитальный ремонт крыши. Готовится ПСД, локальная смета.

Есть ли необходимость при капитальном ремонте оплачивать 1 % в фонд строительной отрасли?

Ответ: Зависит от определенных условий.

Формирование фондов развития строительной отрасли осуществляется за счет отчислений в размере 1 % от стоимости строительных работ, выполненных подрядными организациями (за исключением организаций, зарегистрированных в качестве резидентов свободных (особых) экономических зон) собственными силами в отчетном месяце по объектам строительства, по которым в сводном сметном расчете стоимости строительства, в неизменной договорной (контрактной) цене на строительство объекта предусмотрены денежные средства на указанные отчисления (ч.1 п.2 Положения о порядке формирования и использования денежных средств фондов развития строительной отрасли, утв. Указом от 06.07.2021 № 259).

Денежные средства на формирование фондов развития строительной отрасли не предусматриваются в сводном сметном расчете стоимости строительства объектов, в неизменной договорной (контрактной) цене на строительство объекта и отчисления в эти фонды не производятся при строительстве жилых домов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки, включая индивидуальную, а также объектов, строящихся с использованием средств:

• республиканского и (или) местных бюджетов, иных государственных средств, имеющих целевое назначение;

• внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства;

• кредитов банков Республики Беларусь, предоставленных под гарантии Правительства, облисполкомов и Минского горисполкома, а также кредитов банков, погашение которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов (ч.3 п.4 Положения № 259).

С учетом изложенного в случае выполнения капитального ремонта крыши здания, не являющегося жилым домом, объектом инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки, включая индивидуальную, подрядным способом и без привлечения бюджетных средств организация (заказчик строительства) обязана произвести отчисления в фонд развития строительной отрасли.

Вопрос 8: В организации есть рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (4 человека).

Могут ли они выполнять работы по ремонту, реконструкции крыши хозспособом и какие у них должны быть профессиональные компетенции? В случае если у этих рабочих нет надлежащей квалификации по этому виду работ (для ремонта в полном объеме) и эти работы будет выполнять сторонняя организация (проект имеется, стоимость по проекту 280 тыс. руб.), можно ли по соглашению с подрядчиком привлекать своих рабочих к выполнению подсобных, подготовительных работ с последующей корректировкой смет? Будет ли это расцениваться как субподряд, или нужно сразу разделить, какие работы по проекту по крыше за подрядчиком, а какие - за организацией по ремонту своего объекта?

Ответ: Рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений могут быть привлечены для ремонта кровли в качестве подсобных рабочих для выполнения подсобных (вспомогательных) работ. Сметная документация в данном случае не корректируется.

Порядок привлечения рабочих организации иным юрлицом регулируется гражданским и трудовым законодательством.

Организация и строительство объектов должны осуществляться в соответствии с технологической документацией, состав и содержание которой соответствуют требованиям Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и применения технологической документации на производство строительно-монтажных работ, утв. постановлением Минстройархитектуры от 30.06.2023 № 70 (ч.2 п.10 Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты и Минстройархитектуры от 31.05.2019 № 24/33).

В составе технологической документации (технологические карты, типовые технологические карты) на отдельные виды строительных работ среди прочего устанавливаются требования к профессиональному и квалификационному составу звена (бригады) (специальность, разряд, состав) с указанием рационального распределения операций между исполнителями на основании квалификационных справочников (абз.6 ч.2 п.15 Инструкции № 70).

Как правило, для выполнения работ по ремонту крыши должны привлекаться кровельщики, плотники, подсобные рабочие и т. д.

С учетом изложенного рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений могут быть привлечены для ремонта кровли в качестве подсобных рабочих для выполнения подсобных (вспомогательных) работ.

Сметная документация в данном случае не корректируется.

Порядок привлечения рабочих организации иным юридическим лицом регулируется гражданским и трудовым законодательством.

Вопрос 9: Как определить бюджетной организации вид ремонта (текущий, капитальный) на объектах, которые являются недвижимыми историко-культурными ценностями?

Ответ: Законодательством не предусмотрено проведение капитального ремонта на объектах, которые являются недвижимыми историко-культурными ценностями.

Состав и описание работ по текущему ремонту на вышеуказанных объектах приведены в приложении к постановлению Минкультуры от 29.11.2022 № 108.

Вопрос 10: На объекте строительства закончены строительные работы по реконструкции. Заказчик назначает приемочную комиссию.

Какой срок действия комиссии? Нужно ли в приказе о назначении приемочной комиссии прописывать срок ее действия (работы)?

Ответ: Срок работы приемочной комиссии определяется индивидуально в каждом случае, зависит от определенных обстоятельств и законодательно не ограничен. Прописывать срок действия (работы) приемочной комиссии в приказе не нужно.

При приемке в эксплуатацию объекта, законченного строительством, необходимо руководствоваться нормами гл.25 Строительного кодекса.

Период работы приемочной комиссии определяется исходя из времени, необходимого для выполнения в полном объеме оценки объекта, подлежащего приемке в эксплуатацию, по критериям, установленным в ст.107 Строительного кодекса.

Полномочия приемочной комиссии прекращаются со дня утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию (п.10 ст.114 Строительного кодекса).

С учетом изложенного срок работы приемочной комиссии определяется индивидуально в каждом случае и законодательно не ограничен. Соответственно, в приказе о назначении приемочной комиссии прописывать срок ее действия (работы) не требуется.

Вопрос 11: 1. Капитальный ремонт.

Можно ли при определении предельной стоимости в строительстве не указывать затраты на НДС, а просто взять стоимость из локальной сметы, где не указаны налоговые и иные вычеты?

2. Победитель определен по результатам госзакупки, предельная стоимость определена исходя из проектной документации, однако было частично урезано финансирование.

Допускается ли в рамках исполнения договора изменить смету, убрав из нее те работы, которые не будут оплачиваться заказчиком, и тем самым пропорционально снизить стоимость?

Ответ: 1. Зависит от определенных обстоятельств.

Определение предельной стоимости предмета государственной закупки осуществляется заказчиком (организатором в случае, если данная функция передана ему заказчиком) (ч.6 п.4 Положения о порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки, утв. постановлением МАРТ от 30.04.2024 № 34).

Цена заказчика по объекту капитального ремонта формируется на дату начала выполнения работ, установленную заказчиком в документации о закупке, в размере сметной стоимости подрядных работ с учетом норм задела для данного объекта, прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, утвержденных Минэкономики, действующих в соответствующем периоде продолжительности выполнения работ, и налога на добавленную стоимость (п.3 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утв. постановлением Совмина от 18.11.2011 № 1553).

С учетом изложенного предельная стоимость предмета государственной закупки рассчитывается без НДС и иных вычетов, если в сметной документации обоснованно не указаны НДС и иные вычеты (обороты по реализации работ на объекте капитального ремонта освобождены от обложения налогом на добавленную стоимость, а также в соответствии с налоговым законодательством не учитываются иные вычеты).

2. Не допускается.

Случаи корректировки неизменной цены, в том числе по договорам, заключенным по результатам проведения процедур закупок, включая государственные, указаны в п.11 Положения № 1553.

Корректировка неизменной цены в связи с отсутствием финансирования строительства п.11 Положения № 1553 не предусмотрена.

Вопрос 12: 1. Ремонт водосточной системы и системы снегозадержания - это текущий ремонт?

2. Какие гарантийные сроки имеем право указать в договоре?

3. Цена регулируется законодательством или организация вправе формировать ее самостоятельно?

Ответ: 1. Вид строительства зависит от определенных условий.

Текущий ремонт - совокупность строительно-монтажных, пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий по предупреждению износа, устранению повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта, осуществляемых в том числе с применением новых материалов и технологий (подп.1.83 п.1 ст.1 Строительного кодекса).

В соответствии с п.4.4 СП 1.04.01-2021 «Ремонт и модернизация зданий и сооружений», утв. постановлением Минстройархитектуры от 22.12.2021 № 106, при разработке проектной документации на капитальный ремонт и модернизацию и перед началом выполнения текущего ремонта определяется перечень работ согласно приложениям А-В к СП 1.04.01-2021.

Решение о невыполнении работ, указанных в приложениях А-В к СП 1.04.01-2021, а также выполнение иных видов работ, не указанных в приложениях, принимается заказчиком совместно с проектной организацией (при необходимости ее привлечения) в зависимости от функциональной и экономической необходимости с учетом результатов обследования и достижения целей, определенных терминами указанных видов строительства.

С учетом изложенного такие работы могут быть выполнены при текущем ремонте объекта при условии соблюдения требования, указанного в п.4.4 СП 1.04.01-2021.

2. В случае отнесения данных работ к текущему ремонту не менее 2 лет.

На выполненные работы, являющиеся предметом договора строительного подряда на текущий ремонт, устанавливается гарантийный срок не менее 2 лет (абз.3 ч.1 п.57 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450).

3. В соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утв. постановлением Совмина от 18.11.2011 № 1553.

Неизменная цена на выполнение подрядных работ по объектам текущего ремонта формируется в соответствии с гл.3 Положения № 1553.

Вопрос 13: Впервые столкнулись с залитием помещения (организация - собственник, арендодатель), согласно акту товарищества причина - срыв шланга в помещении этажом выше.

Как в таком случае оформить ремонтные работы, в том числе определить цену работ и т. п., чтобы взыскать сумму ущерба с виновной стороны?

Ответ: Организации необходимо составить:

✓ дефектный акт на проведение текущего ремонта помещения по форме С-1, приведенной в приложении к постановлению Минстройархитектуры от 29.04.2011 № 14;

✓ локальную смету на ремонтные работы в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утв. постановлением Минстройархитектуры от 19.04.2023 № 39.

Исключительное право на данный авторский материал принадлежит ООО «Профессиональные правовые системы»