## С-3а
Подготовлено редакцией АПС "Бизнес-Инфо" (ООО "Профессиональные правовые системы")
Форма С-3a
Заказчик | УП «Управление строительства г.Минска» |  | УНП | 115115114
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик) | ОДО «Стройлюкс» |  | УНП | 124123125
(наименование организации)
Субподрядчик |  |  | УНП
(наименование организации)
Объект строительства | Школа на 1 200 мест в микрорайоне «Бирюзово» г.Минска
(наименование)
Договор подряда (субподряда) | от 15.09.2013 № 15-4
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2014 г.
№ п/п | Наименование видов работ и затрат | Стоимость выполненных работ, руб.
|  | с начала проведения работ | с начала года | за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Всего стоимость выполненных строительно-монтажных работ | 1074528338 | 829277284 | 165460505
| по неизменной договорной (контрактной) цене, определенной с учетом прогнозных индексов цен в строительстве (без НДС) | 867492617 | 665451251 | 113454543
по договорной (контрактной) цене с коэффициентом, определенным соотношением статистических индексов стоимости строительства работ (без НДС)
| стоимость дополнительных работ, не учтенных в договорной (контрактной) цене (без НДС) | 27947665 | 25613152 | 24429211
| сумма НДС | 179088056 | 138212881 | 27576751
2 | Стоимость оборудования, поставка которого осуществляется подрядчиком, - всего
В том числе: стоимость оборудования без НДС
сумма НДС
3 | Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы, - всего | х | х | 25000000
| В том числе: зачет целевого аванса | х | х
| зачет текущего аванса | х | х | 25000000
| материалы, поставка которых осуществляется подрядчиком | х | х | 0
| возмещение стоимости (электроэнергия, вода, газ, теплоэнергия) | х | х | 0
| другие | х | х | 0
4 | Всего к оплате | х | х | 140460505
| Сумма к оплате прописью | Сто сорок миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот пять 00
руб.
Подрядчик (субподрядчик) |  | Заказчик (генподрядчик)
Директор Чадов В.В.Чадов |  | Главный инженер Пятачков А.А.Пятачков
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. |  | М.П.
Дата подписания «30» июня 2014 г. |  | Дата подписания «7» июля 2014 г.
Note on E20: Значения приняты условно
Note on F20: Значения приняты условно
Note on G20: См. формулы

## С-2б
291177
Форма С-2б
| Заказчик | УП «Управление строительства г.Минска» | [5 empty] | УНП | 115115114
(наименование организации)
| Генподрядчик (подрядчик) | ОДО «Стройлюкс» | [5 empty] | УНП | 124123125
(наименование организации)
| Субподрядчик | [6 empty] | УНП
(наименование организации)
| Объект (этап работ) | Школа на 1 200 мест в микрорайоне «Бирюзово» г.Минска
(наименование, адрес)
| Часть объекта | Школа
(наименование)
| Договор подряда (субподряда) | от 15.09.2013 № 15-4
(дата, номер)
| Источник финансиро-вания | Местный бюджет
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1
за июнь 2014 г.
| Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Остаток
[6 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  |  | едини-ца изме-рения | коли-чество | стоимость | коли-чество | стоимость | коли-чество | стоимость | коли-чество | стоимость
| Ж106 | Земляные работы | куб.м | 1384 | 79251010 | 1384 | 79251010 |  |  | 0 | 0
| Ж111 | Фундаменты | шт. | 204 | 305146250 | 204 | 305146250 |  |  | 0 | 0
| Ж111 | Гидроизоляция | кв.м | 250 | 23451120 | 250 | 23451120 |  |  | 0 | 0
| Ж214 | Стены | куб.м | 245 | 645125400 | 220 | 579296277.551 | 50 | 131658245 | 25 | 65829122.449
| Ж120 | Перекрытие | шт. | 35 | 78526120 | 24 | 53846482.2857 | 2 | 4487207 | 11 | 24679637.7143
| Ж224 | Кровля | кв.м | 350 | 96451740 |  |  |  |  | 350 | 96451740
| Ж233 | Полы | кв.м | 665 | 125412100 |  |  |  |  | 665 | 125412100
| Ж232 | Отделочные работы внутренние | кв.м | 4045 | 195452100 |  |  |  |  | 4045 | 195452100
| Ж236 | Отделочные работы наружные | 100 кв.м | 32.02 | 125451120 |  |  |  |  | 32.02 | 125451120
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период) |  | х | х | 1674266960 | х | 1040991139.8367 | х | 136145452 | х | 633275820.1633
| Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены |  | х | х | х | х | 5200145 | х | 978000 | х | х
| Всего стоимость, в т.ч. |  | х | х | х | х | 1046191284.8367 | х | 137123452 | х
| сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке 3 % |  | х | х | х | х | 26154782 | х | 3428086 | х | х
| сумма НДС по ставке 20 % |  | х | х | х | х | 174365214 | х | 22853909 | х | х
Справочно:
| стоимость материалов заказчика, использованных при выполнении работ за отчетный период |  | х | х | х | х | 8300000 | х | 1500000 | х | х
| стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной (договорной) цены) |  | х | х | х | х | 853971288.8367 | х | 112341457 | х | х
| Сумма прописью |  | Сто тридцать семь миллионов сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят два 00
руб.
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.
| Сдал |  |  |  | Принял
| Генподрядчик (подрядчик) |  |  |  | Заказчик
| (субподрядчик) |  |  |  | (генподрядчик)
| Директор ______________ В.В.Чадов |  |  |  | Главный инженер ____________ А.А.Пятачков
| (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| М.П. |  |  |  | М.П.
| Дата подписания «30» июня 2014 г. |  |  |  | Дата подписания «7» июля 2014 г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  |  | Документы от заказчика
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  | (генподрядчика) получены подрядчиком (субподрядчиком)
| «30» июня 2014 г. |  |  |  | «7» июля 2014 г.
| Инженер СДО ____________ В.М.Галочкина |  |  |  | Начальник СДО __________ И.П.Дюжев
| (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Note on C36: Значения приняты условно
Note on C41: Значения приняты условно

## С-2а
Форма С-2а
Заказчик |  | УП «Управление строительства г.Минска» | [6 empty] | УНП | 115115114
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик) |  | ОДО «Стройлюкс» | [6 empty] | УНП | 124123125
(наименование организации)
Субподрядчик | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект |  | Школа на 1 200 мест в микрорайоне «Бирюзово» г.Минска
(наименование, адрес)
Часть объекта |  | Школа
(наименование)
Договор подряда (субподряда) |  | от 15.09.2013 № 15-4
(дата, номер)
Источник финансирования |  | Местный бюджет
(наименование организации, адрес)
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 2
за июнь 2014 г.
Номер |  | Обос-нова-ние | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед. измере-ния, | Трудо-затраты, чел.-ч | Стоимость: единица измерения / всего, руб.
п/п | позиции по смете |  |  |  |  | заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | мате-риаль-ные ресурсы | транс-порт | общая стои-мость
|  |  |  | Коли-чество |  |  | всего | в т.ч. зарпла-та
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета составлена в ценах отчетного периода для г.Минска
1 | 1 | Е8-7-1 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного | 100 кв.м |  | 8666666 | 603165 | 195082 | 6941074 | 594172 | 16805077
|  |  |  | 0.6 | 93.258 | 5200000 | 361899 | 117049 | 4164644 | 356503 | 10083046
2 | 2 | Е8-8-4 | Кладка конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического обыкновенного | куб.м |  | 504165 | 65071 | 26814 | 1006025 | 86109 | 1661370
|  |  |  | 2 | 16.4 | 1008330 | 130142 | 53628 | 2012050 | 172218 | 3322740
|  |  | 1. ИТОГО прямые затраты, в т.ч.: |  |  | 6208330 | 492041 | 170677 | 6176694 | 528721 | 13405786
|  |  | 1.1. материалы заказчика | [5 empty] | 0
|  |  | 1.2. материалы подрядчика | [5 empty] | 6176694
|  |  | 2. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | См. расчет акта С-2а | [6 empty] | 3457344.692
|  |  | 3. Плановая прибыль | См. расчет акта С-2а | [6 empty] | 3529778.9078
|  |  | 4. Временные (титульные) здания и сооружения, 8,4 % | (6208330 / 1,02 + 170677) х 0,084 х 0,77 | [6 empty] | 404720.5495
|  |  | 5. Зимние удорожания | Не учитывается | [6 empty] | 0
|  |  | 6. Прочие затраты, в т.ч. | [7 empty] | 2168862.38
|  |  | 6.1. средства, связанные с отчислениями на социальное страхование | (6208330 + 170677) х 0,34 | [6 empty] | 2168862.38
|  |  | 7. Итого строительных и иных специальных монтажных работ | 13405786 + 3457345 + 3529779 + 404721 + 2168862 | [6 empty] | 22966492.5293
8. Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего в том числе
|  |  | 9. Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности | [7 empty] | 22966492.5293
|  |  | 10. Услуги генерального подрядчика (-) | [7 empty] | 0
|  |  | 11. Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве | Не применяется при составлении акта в ценах отчетного периода | [6 empty] | 0
|  |  | 12. Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве | [7 empty] | 22966492.5293
|  |  | 13. Отклонения в стоимости материалов и эксплуатации машин и механизмов по отношению к учтенной в прямых затратах | Не применяется при составлении акта в ценах отчетного периода | [6 empty] | 0
|  |  | 14. Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации | [7 empty] | 22966492.5293
|  |  | 15. Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 0,15 х 404721 | [6 empty] | -60708
|  |  | 16. Итого объем работ для налогообложения | 22966493 - 60708 | [6 empty] | 22905785
|  |  | 17. Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке 3 % | 0,03 х 22905785 | [6 empty] | 708426
|  |  | 18. Сумма НДС по ставке 20 % | 0,2 х (22905785 + 708426) | [6 empty] | 4722842
|  |  | ВСЕГО выполнено работ | 22905785 + 708426 + 4722842 | [6 empty] | 28337053
|  |  | Сумма прописью | Двадцать восемь миллионов триста тридцать семь тысяч пятьдесят три 00
руб.
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.
| Сдал |  |  |  |  | Принял
| Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  |  |  | Заказчик (генподрядчик)
| Директор ______________ В.В.Чадов |  |  |  |  | Главный инженер ___________ |  |  |  | А.А.Пятачков
| (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| Дата подписания «30» июня 2014 г. |  |  |  |  | Дата подписания «7» июля 2014 г.
| Документы для рассмотрения получены заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены подрядчиком (субподрядчиком)
| «30» июня 2014 г. |  |  |  |  | «7» июля 2014 г.
| Инженер СДО ____________ В.М.Галочкина |  |  |  |  | Начальник СДО __________ И.П.Дюжев
| (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Note on G37: 0,77 - коэффициент, установленный подп.1.2 п.1 постановления Минстройархитектуры РБ от 26.12.2013 № 47 "О внесении изменений и дополнений в Методические указания, в сборники норм НРР 8.01.103-2012, НРР 8.01.102-2012, приказ Минстройархитектуры от 25.10.2012 № 332"

## расчет акта С-2а
РАСЧЕТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ
(к акту сдачи-приемки выполненных работ по форме С-2а)
Составлена в ценах на 01.06.2014 | [5 empty] | Стоимость |  | 20392.9096 | тыс.руб.
№ п/п | Проектно-техноло-гические модули, обоснование | Наименование видов работ и ресурсов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость, ед. изм. / всего, руб.
|  |  |  | Коли-чество | заработная плата | эксплуатация машин, руб. |  | материалы, изделия, конструкции, руб. | транс-порт | общая стоимость
[6 empty] | всего | в т.ч. зарплата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Начисления: | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (ОХР и ОПР) / Плановая прибыль (%): Н10 = 58,78 / 64,84
Коэффициент для ОХР И ОПР / Плановая прибыль: 1,0000 / 1,0000
Коэффициент к з/п (приказ Минстройархитектуры РБ от 06.11.2012 № 352 «О формировании стоимости строительства») - 1.0200
Тарифная ставка 4-го разряда: 57915
| Ж1010011 | Подготовка территории (подготовительные работы)
1 | Е8-7-1 (Н10) Разряд = 3,6 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного | 100 кв.м | 0.6 | 8666666 | 603165 | 195082 | 6941074 | 594172 | 16805077
[5 empty] | 5200000 | 361899 | 117049 | 4164644 | 356503 | 10083046
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 155.43
93.258
| М020130 | Краны башенные 10 т | маш.-ч | 2.74 |  | 137900 | 54752
|  |  |  | 1.644 |  | 226707.6 | 90012
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.-ч | 2.51 |  | 81568 | 12838
|  |  |  | 1.506 |  | 122841.6 | 19333.8
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 куб.м | маш.-ч | 0.17 |  | 63357 | 38904
|  |  |  | 0.102 |  | 6462.6 | 3968.4
| М331617 | Средства малой механизации | маш.-ч | 0.16 |  | 61328 | 38904
|  |  |  | 0.096 |  | 5887.2 | 3735
| С101-115000 | Прокат для армирования железобетонных конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класса S240 (A240) диаметром 10 мм | т | 0.06 |  |  |  | 6906658 | 593973
|  |  |  | 0.036 |  |  |  | 248639.4 | 21382.8
| С203-39600-1 | Пробки деревянные | куб.м | 0.0819 |  |  |  | 3137681 | 269841
|  |  |  | 0.04914 |  |  |  | 154185.6 | 13260
| С412-9005 | Вода | куб.м | 3.1 |  |  |  | 10350 | 0
|  |  |  | 1.86 |  |  |  | 19251 | 0
| С413-1036-4 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный, марки 100 | 1 000 шт. | 2.7 |  |  |  | 2125341 | 182779
|  |  |  | 1.62 |  |  |  | 3443052.6 | 296101.8
| С414-2008 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | куб.м | 0.77 |  |  |  | 648302 | 55754
|  |  |  | 0.462 |  |  |  | 299515.8 | 25758.6
2 | Е8-8-4 (Н10) Разряд = 4,4 | Кладка конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического обыкновенного | куб.м | 2 | 504165 | 65071 | 26814 | 1006025 | 86109 | 1661370
[5 empty] | 1008330 | 130142 | 53628 | 2012050 | 172218 | 3322740
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8.2
16.4
| М020130 | Краны башенные 10 т | маш.-ч | 0.44 |  | 137900 | 54752
|  |  |  | 0.88 |  | 121352 | 48182
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 куб.м | маш.-ч | 0.05 |  | 63357 | 38904
|  |  |  | 0.1 |  | 6336 | 3890
| М331617 | Средства малой механизации | маш.-ч | 0.02 |  | 61328 | 38904
|  |  |  | 0.04 |  | 2454 | 1556
| С412-9005 | Вода | куб.м | 0.46 |  |  |  | 10350 | 0
|  |  |  | 0.92 |  |  |  | 9522 | 0
| С413-1036-4 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный марки 100 | 1 000 шт. | 0.404 |  |  |  | 2125341 | 182779
|  |  |  | 0.808 |  |  |  | 1717276 | 147686
| С414-2008 | Растворы кладочные цементно-известковые марки 50 | куб.м | 0.22 |  |  |  | 648302 | 55754
|  |  |  | 0.44 |  |  |  | 285252 | 24532
|  | ИТОГО прямые затраты: |  |  | 6208330 | 492041 | 170677 | 6176694 | 528721 | 13405786
|  | ВСЕГО, в т.ч. | [7 empty] | 20392909.5998
|  | строительные работы в т.ч. | [7 empty] | 20392909.5998
|  | заработная плата | [7 empty] | 6208330
в т.ч.
|  | по п.1 - 155,43 х 57915 х 1,02 х 0,9439 х 0,6; | [7 empty] | 5200000
|  | по п.2 - 8,2 х 57915 х 1,02 х 1,0408 х 2, | [7 empty] | 1008330
где 57915 - цена человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда по г.Минску на 1 июня 2014 г. (таблица 4.1 республиканской базы текущих цен на ресурсы);
1,02 - корректирующий коэффициент к цене человеко-часа рабочих-строителей на 1 июня 2014 г. в соотвествии с постановлением Минстройархитектуры РБ от 12.03.2013 № 5 «О формировании стоимости строительства»;
0,9439 - межразрядный расчетный коэффициент для определения стоимости затрат труда на основании стоимости 1 чел.-ч 4-го разряда для разряда 3,6;
1,0408 - межразрядный расчетный коэффициент для определения стоимости затрат труда на основании стоимости 1 чел.-ч 4-го разряда для разряда 4,4.
|  | Эксплуатация машин и механизмов | [7 empty] | 492041
Стоимость машин и механизмов принимается условно на основании данных республиканской базы текущих цен на 1 июня 2014 г.
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | [7 empty] | 170677
|  | материалы, изделия, конструкции | [7 empty] | 6176694
Стоимость метариалов, изделий и конструкций принимается условно на основании данных республиканской базы текущих цен на 1 июня 2014 г.
|  | Транспорт | [7 empty] | 528721
(рассчитывается по нормам, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 26.12.2013 № 47)
|  | ОХР и ОПР 58,78 % | [7 empty] | 3457344.692
(рассчитывается по нормам, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 26.12.2013 № 46)
(6208330 / 1,02 + 170677) х 0,5878 х 0,94,
где 0,94 - коэффициент, учитывающий соотношение статистической заработной платы по республике и г.Минску, для расчета ОХР, ОПР
|  | Плановая прибыль 64,84 % | [7 empty] | 3529778.9078
(рассчитывается по нормам, утвержденным постановлением Минстройархитектуры РБ от 26.12.2013 № 46)
(6208330 / 1,02 + 170677) х 0,6484 х 0,87,
где 0,87 - коэффициент, учитывающий соотношение статистической заработной платы по республике и г.Минску, для расчета плановой прибыли
|  | Затраты труда рабочих | [7 empty] | 109.658
|  | Затраты труда машинистов | [7 empty] | 3
СОСТАВИЛ
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
ПРОВЕРИЛ
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Лист1 (hidden)
ЧИСЛО ПРОПИСЬЮ
140460505 | Сто сорок миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот пять 00
Константы:
0.2 | Ноль целых две десятых
1 | Один 00
2.01 | Две 0целых одна сотая
4.991 | Четыре 0целых девятьсот девяносто одна тысячная
5.1123 | Пять 0целых одна тысяча сто двадцать три десятитысячных
10.1235 | Десять 0целых двенадцать тысяч триста сорок пять стотысячных
11.2135 | Одиннадцать 0целых двести тринадцать тысяч четыреста пятьдесят одна миллионная
12.4346 | Двенадцать 0целых четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь миллионных
1.3 | Одна 0целая три десятых
0.12346 | Ноль целых сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят семь миллионных
121 | Сто двадцать один 00
121.22 | Сто двадцать одна 0целая двадцать две сотых
1000.16 | Одна тысяча 0целых шестнадцать сотых
1002.51 | Одна тысяча две 0целых пятьдесят одна сотая
120101.1 | Сто двадцать тысяч сто одна 0целая одна десятая
2000000 | Два миллиона 00
11102345.23 | Одиннадцать миллионов сто две тысячи триста сорок пять 0целых двадцать три сотых
123456789.3212 | Сто двадцать три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять 0целых триста двадцать одна тысяча двести тридцать четыре миллионных
Случайные числа:
829736.4747 | Восемьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть 0целых четыре тысячи семьсот сорок семь десятитысячных
429341.2252 | Четыреста двадцать девять тысяч триста сорок одна 0целая двадцать две тысячи пятьсот семнадцать стотысячных
96046.88 | Девяносто шесть тысяч сорок шесть 0целых восемьдесят восемь сотых
871675.3322 | Восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят пять 0целых триста тридцать две тысячи сто шестьдесят четыре миллионных
435054.4484 | Четыреста тридцать пять тысяч пятьдесят четыре 0целых четыреста сорок восемь тысяч триста шестьдесят пять миллионных
Формула РУС: | =ПОДСТАВИТЬ(ПРОПНАЧ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;3);"миллиард"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;3);"миллион"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;1)+1)&ИНДЕКС(n1x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;3);ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)-1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);10;1)+1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);n1x;n0x);ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);12;1)+1));"z";" ")&ЕСЛИ(ОТБР(ТЕКСТ(A1;n0));;"Ноль ")&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);ЕСЛИ(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;2)-11;100);9);10);"целых ";"целая ")&ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^5+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)+1)&ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000);ВПР(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)*(ОСТАТ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4);10)<>1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/100;10)+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);10)+1);"z";" ")&ИНДЕКС(доля;ДЛСТР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6));(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)-11;100);9);10)>0)+1);)
Длина: | 1463
Формула ENG: | =SUBSTITUTE(PROPER(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),1,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),2,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),3,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),1,3),"миллиард"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),3,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),2,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),4,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),5,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),6,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),4,3),"миллион"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),6,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),5,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),7,1)+1)&INDEX(n1x,MID(TEXT(A1,n0),8,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),9,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),7,3),VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),9,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),8,1)-1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),10,1)+1)&INDEX(IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),n1x,n0x),MID(TEXT(A1,n0),11,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),12,1)+1)),"z"," ")&IF(TRUNC(TEXT(A1,n0)),,"Ноль ")&IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),IF(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),11,2)-11,100),9),10),"целых ","целая ")&SUBSTITUTE(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^5+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)+1)&IF(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000),VLOOKUP(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)*(MOD(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4),10)<>1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/100,10)+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6),10)+1),"z"," ")&INDEX(доля,LEN(MID(TEXT(A1,n0),14,6)),(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)-11,100),9),10)>0)+1),)
Длина: | 1355
Имена: | n_1 | ={"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n_2 | ={"десятьz";"одиннадцатьz";"двенадцатьz";"тринадцатьz";"четырнадцатьz";"пятнадцатьz";"шестнадцатьz";"семнадцатьz";"восемнадцатьz";"девятнадцатьz"}
| n_3 | ={"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}
| n_4 | ={"";"стоz";"двестиz";"тристаz";"четырестаz";"пятьсотz";"шестьсотz";"семьсотz";"восемьсотz";"девятьсотz"}
| n_5 | ={"";"однаz";"двеz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n0 | ="000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"0#####"
| n0x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_1)
| n1x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_5)
| доля | ={"десятая";"десятых":"сотая";"сотых":"тысячная";"тысячных":"десятитысячная";"десятитысячных":"стотысячная";"стотысячных":"миллионная ";"миллионных"}
| мил | ={0;"овz":1;"z":2;"аz":5;"овz"}
| тыс | ={0;"тысячz":1;"тысячаz":2;"тысячиz":5;"тысячz"}

## Лист1 (2) (hidden)
ЧИСЛО ПРОПИСЬЮ
137123452 | Сто тридцать семь миллионов сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят два 00
Константы:
0.2 | Ноль целых две десятых
1 | Один 00
2.01 | Две 0целых одна сотая
4.991 | Четыре 0целых девятьсот девяносто одна тысячная
5.1123 | Пять 0целых одна тысяча сто двадцать три десятитысячных
10.1235 | Десять 0целых двенадцать тысяч триста сорок пять стотысячных
11.2135 | Одиннадцать 0целых двести тринадцать тысяч четыреста пятьдесят одна миллионная
12.4346 | Двенадцать 0целых четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь миллионных
1.3 | Одна 0целая три десятых
0.12346 | Ноль целых сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят семь миллионных
121 | Сто двадцать один 00
121.22 | Сто двадцать одна 0целая двадцать две сотых
1000.16 | Одна тысяча 0целых шестнадцать сотых
1002.51 | Одна тысяча две 0целых пятьдесят одна сотая
120101.1 | Сто двадцать тысяч сто одна 0целая одна десятая
2000000 | Два миллиона 00
11102345.23 | Одиннадцать миллионов сто две тысячи триста сорок пять 0целых двадцать три сотых
123456789.3212 | Сто двадцать три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять 0целых триста двадцать одна тысяча двести тридцать четыре миллионных
Случайные числа:
735633 | Семьсот тридцать пять тысяч шестьсот тридцать три 00
845617.8015 | Восемьсот сорок пять тысяч шестьсот семнадцать 0целых восемьдесят тысяч сто пятьдесят четыре стотысячных
224305.8 | Двести двадцать четыре тысячи триста пять 0целых восемь десятых
174063.5405 | Сто семьдесят четыре тысячи шестьдесят три 0целых пятьсот сорок тысяч пятьсот сорок шесть миллионных
247797.183 | Двести сорок семь тысяч семьсот девяносто семь 0целых сто восемьдесят три тысячных
Формула РУС: | =ПОДСТАВИТЬ(ПРОПНАЧ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;3);"миллиард"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;3);"миллион"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;1)+1)&ИНДЕКС(n1x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;3);ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)-1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);10;1)+1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);n1x;n0x);ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);12;1)+1));"z";" ")&ЕСЛИ(ОТБР(ТЕКСТ(A1;n0));;"Ноль ")&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);ЕСЛИ(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;2)-11;100);9);10);"целых ";"целая ")&ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^5+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)+1)&ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000);ВПР(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)*(ОСТАТ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4);10)<>1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/100;10)+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);10)+1);"z";" ")&ИНДЕКС(доля;ДЛСТР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6));(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)-11;100);9);10)>0)+1);)
Длина: | 1463
Формула ENG: | =SUBSTITUTE(PROPER(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),1,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),2,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),3,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),1,3),"миллиард"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),3,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),2,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),4,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),5,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),6,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),4,3),"миллион"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),6,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),5,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),7,1)+1)&INDEX(n1x,MID(TEXT(A1,n0),8,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),9,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),7,3),VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),9,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),8,1)-1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),10,1)+1)&INDEX(IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),n1x,n0x),MID(TEXT(A1,n0),11,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),12,1)+1)),"z"," ")&IF(TRUNC(TEXT(A1,n0)),,"Ноль ")&IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),IF(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),11,2)-11,100),9),10),"целых ","целая ")&SUBSTITUTE(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^5+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)+1)&IF(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000),VLOOKUP(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)*(MOD(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4),10)<>1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/100,10)+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6),10)+1),"z"," ")&INDEX(доля,LEN(MID(TEXT(A1,n0),14,6)),(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)-11,100),9),10)>0)+1),)
Длина: | 1355
Имена: | n_1 | ={"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n_2 | ={"десятьz";"одиннадцатьz";"двенадцатьz";"тринадцатьz";"четырнадцатьz";"пятнадцатьz";"шестнадцатьz";"семнадцатьz";"восемнадцатьz";"девятнадцатьz"}
| n_3 | ={"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}
| n_4 | ={"";"стоz";"двестиz";"тристаz";"четырестаz";"пятьсотz";"шестьсотz";"семьсотz";"восемьсотz";"девятьсотz"}
| n_5 | ={"";"однаz";"двеz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n0 | ="000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"0#####"
| n0x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_1)
| n1x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_5)
| доля | ={"десятая";"десятых":"сотая";"сотых":"тысячная";"тысячных":"десятитысячная";"десятитысячных":"стотысячная";"стотысячных":"миллионная ";"миллионных"}
| мил | ={0;"овz":1;"z":2;"аz":5;"овz"}
| тыс | ={0;"тысячz":1;"тысячаz":2;"тысячиz":5;"тысячz"}

## Лист5 (hidden)
ЧИСЛО ПРОПИСЬЮ
28337053 | Двадцать восемь миллионов триста тридцать семь тысяч пятьдесят три 00
Константы:
0.2 | Ноль целых две десятых
1 | Один 00
2.01 | Две 0целых одна сотая
4.991 | Четыре 0целых девятьсот девяносто одна тысячная
5.1123 | Пять 0целых одна тысяча сто двадцать три десятитысячных
10.1235 | Десять 0целых двенадцать тысяч триста сорок пять стотысячных
11.2135 | Одиннадцать 0целых двести тринадцать тысяч четыреста пятьдесят одна миллионная
12.4346 | Двенадцать 0целых четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь миллионных
1.3 | Одна 0целая три десятых
0.12346 | Ноль целых сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят семь миллионных
121 | Сто двадцать один 00
121.22 | Сто двадцать одна 0целая двадцать две сотых
1000.16 | Одна тысяча 0целых шестнадцать сотых
1002.51 | Одна тысяча две 0целых пятьдесят одна сотая
120101.1 | Сто двадцать тысяч сто одна 0целая одна десятая
2000000 | Два миллиона 00
11102345.23 | Одиннадцать миллионов сто две тысячи триста сорок пять 0целых двадцать три сотых
123456789.3212 | Сто двадцать три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять 0целых триста двадцать одна тысяча двести тридцать четыре миллионных
Случайные числа:
847269.11 | Восемьсот сорок семь тысяч двести шестьдесят девять 0целых одиннадцать сотых
415610.0789 | Четыреста пятнадцать тысяч шестьсот десять 0целых семьдесят восемь тысяч девятьсот семь миллионных
36592.25 | Тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто две 0целых двадцать пять сотых
425097.4 | Четыреста двадцать пять тысяч девяносто семь 0целых четыре десятых
470096.2412 | Четыреста семьдесят тысяч девяносто шесть 0целых двести сорок одна тысяча сто восемьдесят одна миллионная
Формула РУС: | =ПОДСТАВИТЬ(ПРОПНАЧ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);1;3);"миллиард"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);3;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);2;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);4;3);"миллион"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);6;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);5;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;1)+1)&ИНДЕКС(n1x;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);7;3);ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);9;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);8;1)-1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);10;1)+1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);n1x;n0x);ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);12;1)+1));"z";" ")&ЕСЛИ(ОТБР(ТЕКСТ(A1;n0));;"Ноль ")&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);ЕСЛИ(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);11;2)-11;100);9);10);"целых ";"целая ")&ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^5+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)+1)&ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000);ВПР(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/1000;10)*(ОСТАТ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10^4);10)<>1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/100;10)+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)/10;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6);10)+1);"z";" ")&ИНДЕКС(доля;ДЛСТР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6));(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;n0);14;6)-11;100);9);10)>0)+1);)
Длина: | 1463
Формула ENG: | =SUBSTITUTE(PROPER(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),1,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),2,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),3,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),1,3),"миллиард"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),3,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),2,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),4,1)+1)&INDEX(n0x,MID(TEXT(A1,n0),5,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),6,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),4,3),"миллион"&VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),6,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),5,1)-1),мил,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),7,1)+1)&INDEX(n1x,MID(TEXT(A1,n0),8,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),9,1)+1)&IF(-MID(TEXT(A1,n0),7,3),VLOOKUP(MID(TEXT(A1,n0),9,1)*AND(MID(TEXT(A1,n0),8,1)-1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),10,1)+1)&INDEX(IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),n1x,n0x),MID(TEXT(A1,n0),11,1)+1,MID(TEXT(A1,n0),12,1)+1)),"z"," ")&IF(TRUNC(TEXT(A1,n0)),,"Ноль ")&IF(-MID(TEXT(A1,n0),14,6),IF(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),11,2)-11,100),9),10),"целых ","целая ")&SUBSTITUTE(INDEX(n_4,MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^5+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)+1)&IF(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000),VLOOKUP(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/1000,10)*(MOD(INT(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10^4),10)<>1),тыс,2),"")&INDEX(n_4,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/100,10)+1)&INDEX(n1x,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)/10,10)+1,MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6),10)+1),"z"," ")&INDEX(доля,LEN(MID(TEXT(A1,n0),14,6)),(MOD(MAX(MOD(MID(TEXT(A1,n0),14,6)-11,100),9),10)>0)+1),)
Длина: | 1355
Имена: | n_1 | ={"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n_2 | ={"десятьz";"одиннадцатьz";"двенадцатьz";"тринадцатьz";"четырнадцатьz";"пятнадцатьz";"шестнадцатьz";"семнадцатьz";"восемнадцатьz";"девятнадцатьz"}
| n_3 | ={"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}
| n_4 | ={"";"стоz";"двестиz";"тристаz";"четырестаz";"пятьсотz";"шестьсотz";"семьсотz";"восемьсотz";"девятьсотz"}
| n_5 | ={"";"однаz";"двеz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"}
| n0 | ="000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"0#####"
| n0x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_1)
| n1x | =ЕСЛИ(n_3=1;n_2;n_3&n_5)
| доля | ={"десятая";"десятых":"сотая";"сотых":"тысячная";"тысячных":"десятитысячная";"десятитысячных":"стотысячная";"стотысячных":"миллионная ";"миллионных"}
| мил | ={0;"овz":1;"z":2;"аz":5;"овz"}
| тыс | ={0;"тысячz":1;"тысячаz":2;"тысячиz":5;"тысячz"}